## Page 1
Número | Código do Projeto ERP | Nome do Projeto | Gerente de projetos | Data de Venda | Filial da Venda | Data de início planejada | Data de término planejada | Estado | Porcentagem de conclusão | Classificação do Projeto | Criação | Criado por | Data de início | Data de término real | Grupo Responsável | Meta de rentabilidade | Modalidade | Motivo | Módulos Vendidos | Retorno planejado | Status | Tipo de Escopo | Tipo de Faturamento | Tipo de Serviço | Total de horas vendidas | Valor de Licenças | Valor de Manutenção | Valor de Serviço | Unidade de negócios | Esforço real | % de ROI planejado | Benefício planejado | Esforço planejado | Custo real | Custo total planejado | Percentual Planejado | IDC | IDP | Fase | Nome do Cliente (Fantasia) | Atualizado em | Encerrado | Encerrado por | Tipo de Metodologia | Primeiro contato com o cliente ?
PRJ0113193 | 1736 | 110813-Gestão Empresarial - ERP-WECO S.A | MAURO SPADER | 2018-04-10 | FILIAL RS | 2018-05-09 | 2025-07-28 17:52 | Ativo | 9.61 | TIER 5 | 2024-05-19 16:56 | Luca.souza@senior.com.br | 2024-05-19 |  | Senior - Torre ERP | 63.05 | Novo Cliente, SaaS Novo Cliente | Cliente - Despriorizou o projeto | eDocs - Multiplos Documentos sem NFSe, ERP - BackOffice, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Serviços, Integração Recebimento NF-e / Nota Fiscal Eletronica, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias, Painel de Gestão G7 / Controladoria - Fechamento Controladoria, Painel de Gestão G7 / Finanças Mercado e Suprimentos, Painel de Gestão G7 / Manufatura - OEE p/ Gerencia, Painel de Gestão G7 / Manufatura - OEE p/ Gestão a Vista, UPSIM - Gestão Inteligente de Equipamentos, Usuario senior X ERP, BI MSTR - Professional, Mobilidade - Gestão Empresarial ERP | 284929.54 | Verde | Aberto | Sob demanda | Implantação | 2274.02 | 32173.47 | 98 | 397668.36 | Senior | 6347987 | 253 | 397668.36 | 2153700 | 116836.1561 | 112738.82 | 100 | 0.09 | 0.1 | Execução | 24213 [WECO S.A] | 2025-11-24 09:48 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0111433 | 2026 | 130186-Gestão Empresarial - ERP-SIMPRO DO BRASIL | GIOVANNI FERREIRA | 2018-08-31 | FILIAL MINAS | 2018-08-31 09:00 | 2025-04-30 17:00 | Ativo | 99.95 | TIER 5 | 2024-05-10 21:39 | Luca.souza@senior.com.br | 2024-05-11 |  | Senior - Torre ERP | 68.13 | Novo Cliente |  |  | 133667.79 | Vermelho | Fechado | Por pacote | Implantação | 1748.18 | 33660 | 2301.86 | 280365.56 | Senior | 16008155 | 172 | 211211.78 | 16671606 | 239960.28 | 77543.99 | 100 | 0.32 | 1 | Encerramento | 24618 [SIMPRO DO BRASIL] | 2025-11-08 06:39 | 2025-02-27 21:37 | GIOVANNI FERREIRA | Padronizado | TRUE
PRJ0145121 | 5160 | 144963-Gestão Empresarial - ERP-ASSOCIACAO PAULISTA DO MINISTERIO PUBLICO | ADRIANO BODNAR | 2020-02-07 | FILIAL SP | 2024-08-28 | 2025-08-15 11:59 | Ativo | 66.1 | TIER 4 | 2024-08-21 10:21 | migracao@senior.com.br | 2024-08-21 |  | Senior - Torre ERP | 52 | Ampliação |  | ERP - BackOffice | 29071.48 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 439 | 40701.65 | 2955.11 | 73421.94 | Senior | 1893168 | 66 | 73421.94 | 709200 | 35138.6 | 44350.46 | 100 | 0.83 | 0.66 | Execução | 26654 [ASSOCIACAO PAULISTA DO MINISTERIO PUBLICO] | 2025-11-14 11:06 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0137996 | 5252 | 146428-Gestão de Relacionamento - CRM-LTA RH INFORMATICA | CYNTHIA LUNELLI | 2020-03-30 | FILIAL RS | 2020-03-31 | 2021-03-02 14:21 | Ativo | 0 | TIER 5 | 2024-07-30 14:42 | migracao@senior.com.br | 2024-07-30 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Sistema Adicional |  | CRM Senior Enterprise, CRM Senior - Contas/Contatos - ERP <<->> CRM, CRM Senior - Visão Financeira, CRM Senior - Entrada de pedido - ERP «-» CRM, Módulo de Pedidos - Quick Sale | 114721.81 | Amarelo | Fechado | Antecipado | Implantação | 1206.63 | 14925.37 | 4690.53 | 174580.2 | Senior | 3810888 | 192 | 174580.2 | 0 | 59923.46 | 59858.39 |  | 0 | 0 | Execução | 17420 [LTA RH INFORMATICA] | 2025-11-14 11:07 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0138780 | 5481 | 148938-Gestão de Relacionamento - CRM-ASSOCIACAO PAULISTA DO MINISTERIO PUBLICO | ADRIANO BODNAR | 2020-07-07 | FILIAL SP | 2024-02-12 | 2025-02-10 17:00 | Ativo | 0 | TIER 2 | 2024-07-31 21:30 | migracao@senior.com.br | 2024-08-01 |  | Senior - Torre ERP | 64.87 | Ampliação |  | CRM Senior Enterprise | 26504.94 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 340.06 | 3703.01 | 6734.88 | 40919.87 | Senior | 887364 | 184 | 40919.87 | 25200 | 13349.3623 | 14414.93 | 100 | 0 | 1 | Planejamento | 26654 [ASSOCIACAO PAULISTA DO MINISTERIO PUBLICO] | 2025-11-08 06:52 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0140089 | 5542 | 149563-Gestão de Relacionamento - CRM-EXTRAMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | CYNTHIA LUNELLI | 2020-07-30 | CANAIS | 2024-09-05 09:00 | 2024-11-11 09:00 | Não iniciado | 0 | TIER 5 | 2024-08-06 14:47 | migracao@senior.com.br | 2024-08-06 |  | Senior - Torre ERP | 48.45 | Ampliação | PMO - Capacidade insuficiente | CRM Senior Enterprise | 39218.03 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 390.29 | 2475 | 2896.4 | 44302.77 |  | 319500 | 771 | 44302.77 | 0 | 5040.7775 | 5084.74 | 100 | 0 | 0 | Execução | 20479 [EXTRAMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS] | 2025-08-20 09:18 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0140392 | 5898 | 152584-Gestão Empresarial - ERP-LOWELL | MARCOS SILVA | 2020-11-10 | FILIAL SP INTERIOR | 2020-06-26 | 2025-03-28 14:54 | Ativo | 5.13 | TIER 4 | 2024-08-07 10:56 | migracao@senior.com.br | 2024-08-07 |  | Senior - Torre ERP | 43.1 | SaaS Novo Cliente |  | App Gestão Empresarial ERP, eDocs - Fatura Excedente, eDocs - Multiplos Documentos sem NFSe, ERP - BackOffice, ERP - Controladoria, ERP - Custos, ERP - Manufatura, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias, Usuario SaaS Homologação ERP, Usuario SaaS Produção ERP, Van Bancária, BI Qlik Sense - Starter, senior X - BPM (por solicitação), ERP - Mercado, ERP - Suprimentos | 374821.59 | Vermelho | Fechado | Por pacote | Implantação | 13063.86 | 5420.51 | 1609.84 | 1226799.39 | Senior | 48092796 | 44 | 1226799.39 | 295200 | 843867.5025 | 851977.8 | 100 | 0.05 | 0.05 | Execução | 27584 [LOWELL] | 2025-11-08 06:57 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0111455 | 5900 | 152584-Gestão Empresarial - ERP-LOWELL | MARCOS SILVA | 2020-11-10 | FILIAL SP INTERIOR | 2020-12-15 | 2023-01-03 15:34 | Ativo | 50 | TIER 4 | 2024-05-12 20:17 | Luca.souza@senior.com.br | 2024-05-12 |  | Senior - Torre ERP | 41 | SaaS Novo Cliente |  | ERP - BackOffice | 25983.12 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 229.99 | 5420.51 | 1609.84 | 17179.6613 | Senior | 623988 | 259 | 35997.14 | 0 | 9997.2814 | 10014.02 | 100 | 0.5 | 0.5 | Execução | 27584 [LOWELL] | 2025-11-14 16:15 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0114113 | 6093 | 154134-Gestão Empresarial - ERP-LOJAS POMPEIA | BRUNA OLIVEIRA | 2020-12-23 | FILIAL RS | 2020-12-30 09:00 | 2026-02-27 17:00 | Ativo | 96.1 | TIER X | 2024-05-21 21:42 | Luca.souza@senior.com.br | 2024-05-22 |  | Senior - Torre ERP | 50 | SaaS Sistema Adicional |  | ERP - BackOffice | -3077503.48 | Amarelo | Aberto | Sob demanda | Implantação | 38261.93 | 281694.25 | 52788.87 | 6897509.7926 | Senior | 142538112 | -98 | 75283.5 | 142086120 | 3409952.5388 | 3152786.98 | 98 | 0.82 | 1 | Encerramento | 9358 [LOJAS POMPEIA **] | 2025-11-22 06:47 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0139183 | 6097 | 154296-Gestão Empresarial - ERP-PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA | ANA BEKHAUSER | 2020-12-30 | FILIAL RS | 2021-02-05 | 2025-07-04 17:00 | Ativo | 0 | TIER 4 | 2024-08-01 18:49 | migracao@senior.com.br | 2024-08-01 |  | Senior - Torre ERP | 53 | Ampliação |  | ERP - BackOffice | 682935.18 | Verde | Aberto | Por pacote | Implantação | 5132.6 | 360228.41 | 13682.07 | 1060214.36 | Senior | 17786124 | 181 | 1060214.36 | 21600 | 377427.8393 | 377279.18 | 100 | 1 | 1 | Execução | 4412 [PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA] | 2025-11-14 11:07 | 2025-01-07 20:42 | ANA BEKHAUSER | Padronizado | TRUE
PRJ0139187 | 6318 | 156737-Gestão Empresarial - ERP-BRASAO MPL SUPLEMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO | ANA SERRES | 2021-03-31 | FILIAL RS | 2024-01-01 | 2025-02-21 17:00 | Ativo | 0 | TIER 5 | 2024-08-01 21:58 | migracao@senior.com.br | 2024-08-02 |  | Senior - Torre ERP | 45 | Ampliação |  | ERP - BackOffice | 88031.21 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1356.3 | 0 | 0 | 177462.6 | Senior | 5002200 | 98 | 177462.6 | 0 | 89432.105 | 89431.39 |  | 0 | 0 | Encerramento | 28101 [BRASÃO DO PAMPA] | 2025-11-14 11:05 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0106034 | 6517 | 158824-Gestão Empresarial - ERP-A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR | ADRIANO BODNAR | 2021-06-15 | FILIAL SP INTERIOR | 2021-06-22 08:00 | 2025-10-31 18:00 | Ativo | 0 | TIER 4 | 2024-04-22 08:26 | Lays.Martins@senior.com.br | 2024-04-22 |  | Senior - Torre ERP | 62.83 | SaaS Novo Cliente |  | Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Multiplos Documentos sem NFSe, eDocs - Fatura Excedente, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria, ERP - Custos, Usuario SaaS Produção ERP, Van Bancária | 86450.6 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 964 | 12536.85 | 4216.26 | 155921.881 | Senior | 2993904 | 119 | 158962.15 | 2037600 | 53881.2781 | 72511.55 | 100 | 0 | 0 | Execução | 28487 [A.C.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PAR] | 2025-11-08 06:32 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0147239 | 6862 | 162419-Gestão Empresarial - ERP-GALA | MATEUS SCHOTT | 2021-09-30 | FILIAL MS | 2021-10-05 | 2025-10-28 17:00 | Ativo | 71.96 | TIER 2 | 2024-08-28 16:50 | migracao@senior.com.br | 2024-08-28 |  | Senior - Torre ERP | 29.5 | SaaS Sistema Adicional |  | ERP - BackOffice | 722862.28 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 12882.63 | 16394.28 | 4972.44 | 1668556.06 | Senior | 40770756 | 76 | 1668556.06 | 1540800 | 941615.4942 | 945693.78 | 100 | 0.72 | 0.72 | Encerramento | 28932 [GALA] | 2025-11-08 06:24 | 2024-09-20 16:01 | JULIANA LEMOS | Padronizado | TRUE
PRJ0133465 | 6955 | 163174-Gestão Empresarial - ERP-SEMPRE | ARTHUR R. SILVA | 2021-10-22 | FILIAL MINAS | 2021-12-06 09:00 | 2026-01-09 17:00 | Ativo | 68.41 | TIER 4 | 2024-07-18 10:52 | migracao@senior.com.br | 2024-07-18 |  | Senior - Torre ERP | 44.99 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos sem NFSe, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria, App Gestão Empresarial ERP | 187319.9 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 2003.6 | 15300.85 | 4677.84 | 316199.77 | Senior | 7261200 | 145 | 316199.77 | 3623400 | 158183.16 | 128879.87 | 98.26 | 0.7 | 0.88 | Execução | 29027 [SEMPRE] | 2025-11-22 05:38 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0140401 | 6965 | 163473-Gestão Empresarial - ERP-DELLA COLETTA BIOENERGIA SA | GIOVANNI FERREIRA | 2021-10-29 | FILIAL SP INTERIOR | 2021-10-30 | 2026-03-31 10:10 | Ativo | 98.73 | TIER 2 | 2024-08-07 11:10 | migracao@senior.com.br | 2024-08-07 |  | Senior - Torre ERP | 51 | Ampliação |  | ERP - BackOffice | 232745.22 | Vermelho | Fechado | Antecipado | Implantação | 7245.08 | 24173.25 | 9227.82 | 453045.94 | Senior | 26406756 | 106 | 453045.94 | 0 | 220208.35 | 220300.72 | 98.73 | 0.1 | 0.76 | Execução | 28689 [DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A] | 2025-11-14 11:06 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0104716 | 6967 | 163535-Gestão Empresarial - ERP-MIDAS SOLUTIONS | ADRIANO BODNAR | 2021-10-29 | FILIAL SP INTERIOR | 2021-11-04 08:00 | 2025-08-28 12:42 | Ativo | 92.15 | TIER 4 | 2024-04-16 08:38 | Luca.souza@senior.com.br | 2024-04-16 |  | Senior - Torre ERP | 62.89 | SaaS Novo Cliente |  | Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias, App Gestor Senior, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Fatura Excedente, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, Usuario SaaS Produção ERP, eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Van Bancária | 34809.24 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 372.3 | 10854.77 | 3783.65 | 54417.95 | Senior | 1779120 | 178 | 54417.95 | 1177200 | 17012.788 | 19608.71 | 100 | 1.06 | 0.92 | Execução | 29041 [MIDAS SOLUTIONS] | 2025-11-08 07:03 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0105218 | 7142 | 164948-Gestão Empresarial - ERP-COTRIROSA | Elyedre Costa | 2021-12-07 | FILIAL RS | 2021-12-21 | 2025-08-29 15:34 | Ativo | 99 | TIER 5 | 2024-04-18 09:45 | Rafaela.Volles@senior.com.br | 2024-04-18 |  | Senior - Torre ERP | 50 | Upgrade, Sistema Adicional, SaaS Sistema Adicional |  | ERP - BackOffice, ERP - Finanças | 38064.48 | Amarelo | Fechado | Por pacote | Implantação | 335.2 | 61496.12 | 2754.8 | 69383.77 | Senior | 1190988 | 122 | 69383.77 | 863388 | 25007.0158 | 31319.29 | 100 | 1.25 | 1 | Encerramento | 17564 [COTRIROSA] | 2025-11-08 06:56 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0106356 | 7335 | 167429-Gestão Empresarial - ERP-AGRICOLA ZANELLA | JULIANO RODRIGUES | 2022-02-25 | FILIAL MT | 2022-02-28 09:00 | 2025-09-30 14:21 | Ativo | 94.01 | TIER 4 | 2024-04-22 21:40 | Rafaela.Volles@senior.com.br | 2024-04-23 |  | Senior - Torre ERP | 47.14 | SaaS Novo Cliente | Cliente - Problemas com integrações | App Gestor Senior, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria, eDocs - Multiplos Documentos com NFSe | 135636.71 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 2535.23 | 15226.06 | 4657.74 | 368948.04 | Senior | 6042347 | 109 | 260061.58 | 9016464 | 126201.1855 | 124424.87 | 100 | 0.93 | 0.94 | Encerramento | 29506 [AGRICOLA ZANELLA] | 2025-11-08 09:05 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0114172 | 7522 | 169482-Gestão Empresarial - ERP-TK LOGISTICA | MARCOS SILVA | 2022-04-29 | FILIAL SP | 2022-06-07 08:00 | 2025-12-01 14:43 | Ativo | 86.76 | TIER 3 | 2024-05-21 22:32 | Luca.souza@senior.com.br | 2024-05-22 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Sistema Adicional |  | ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria, eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, App Gestão Empresarial ERP | 91490.26 | Vermelho | Fechado | Antecipado | Implantação | 2573.8 | 28092.07 | 10528.97 | 482923.97 | Senior | 22173552 | 21 | 537412.12 | 23124735 | 509008.9498 | 445921.86 | 99.22 | 0.75 | 0.82 | Execução | 24491 [TK LOGISTICA] | 2025-11-24 05:16 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0141100 | 71371 | 171184-Gestão Empresarial - ERP-ERNESTO BORGES ADVOGADOS | MATEUS SCHOTT | 2022-06-23 | FILIAL MS | 2022-07-01 09:00 | 2025-02-03 14:45 | Ativo | 60.52 | TIER 3 | 2024-08-08 20:47 | migracao@senior.com.br | 2024-08-08 |  | Senior - Torre ERP | 50 | Ampliação |  | ERP - BackOffice | 281780.87 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1767.83 | 44868.55 | 15815.01 | 321091.17 | Senior | 6630048 | 717 | 321091.17 | 6603912 | 155423.44 | 39310.3 | 100 | 0.15 | 1 | Execução | 30016 [ERNESTO BORGES ADVOGADOS] | 2025-11-18 16:55 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0139586 | 71705 | 174213-Gestão Empresarial - ERP-ARSYSTEM | ANA SERRES | 2022-09-30 | FILIAL RS | 2022-10-05 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Ativo | 63.86 | TIER 2 | 2024-08-04 21:49 | migracao@senior.com.br | 2024-08-05 |  | Senior - Torre ERP | 53 | Ampliação |  | ERP - BackOffice | 118896.08 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1087.6 | 52110.77 | 12907.69 | 183456.7 | Senior | 3672144 | 184 | 183456.7 | 2127600 | 72654.4552 | 64560.62 | 98.09 | 0.57 | 0.99 | Execução | 30436 [ARSYSTEM] | 2025-11-22 06:10 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0107320 | 71880 | 176179-Gestão Empresarial - ERP-VOZES | MATEUS SCHOTT | 2022-11-30 | FILIAL RJ | 2022-12-02 09:00 | 2025-11-14 18:00 | Ativo | 20.31 | TIER 2 | 2024-04-25 13:34 | Lays.Martins@senior.com.br | 2024-04-25 |  | Senior - Torre ERP | 37.83 | Treinamento, SaaS Novo Cliente |  | Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias, eDocs - Recebimento de NFSe, Fábrica de Software - Customização [ERP], Auditor Fiscal, Calendário Fiscal, App Gestor Senior, Usuario SaaS Homologação ERP, Auditor e Calendário Fiscal, eDocs - Fatura Excedente, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria, Usuario SaaS Produção ERP, eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Universidade por Assinatura Basico ERP | -14287.95 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 2454.2 | 0 | 11231.82 | 289480.1 | Senior | 12715236 | -5 | 264511.04 | 10836001 | 357792.1728 | 278798.99 | 100 | 0.16 | 0.64 | Execução | 30717 [VOZES] | 2025-11-24 10:01 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0133290 | 71882 | 176232-Gestão Empresarial - ERP-INDUSTRIA METALURGICA R V B LTDA | MARCOS SILVA | 2022-11-30 | FILIAL SC | 2024-01-01 08:00 | 2026-01-01 17:00 | Ativo | 48.57 | TIER 3 | 2024-07-17 16:47 | migracao@senior.com.br | 2024-07-17 |  | Senior - Torre ERP | 63.89 | SaaS Novo Cliente |  | App Gestor Senior, eDocs - Multiplos Documentos sem NFSe, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Manufatura, ERP - Custos | 67386.45 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 575 | 17775.9 | 4740.9 | 103500.04 | Senior | 1005120 | 187 | 103500.04 | 1758000 | 22198.586 | 36113.59 | 97.19 | 0.79 | 0.51 | Execução | 30724 [INDUSTRIA METALURGICA R V B LTDA] | 2025-11-22 05:05 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0114110 | 71933 | 176245-Gestão Empresarial - ERP-LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. | WAGNER ROCHA | 2022-11-30 | FILIAL SP INTERIOR | 2022-12-27 09:00 | 2025-12-22 14:09 | Ativo | 91.04 | TIER 2 | 2024-05-21 21:09 | Luca.souza@senior.com.br | 2024-05-22 |  | Senior - Torre ERP | 52.78 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Recebimento de NFSe, App Gestor Senior, eDocs - Multiplos Documentos sem NFSe, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria, ERP - Manufatura, ERP - Custos | 423907.21 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 8145.18 | 81274.01 | 25550.73 | 1474308.2 | Senior | 36901836 | 64 | 1082978.6 | 29461440 | 683420.8127 | 659071.39 | 99.73 | 1.02 | 0.98 | Execução | 30744 [LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A.] | 2025-11-24 05:05 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0106355 | 72398 | 181067-Gestão Empresarial - ERP-UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR | VAGNER RASMUSSEN | 2023-04-28 | FILIAL PR | 2023-05-08 08:00 | 2026-01-02 14:00 | Ativo | 52.4 | TIER 4 | 2024-04-22 21:37 | Rafaela.Volles@senior.com.br | 2024-04-23 |  | Senior - Torre ERP | 53 |  |  | eDocs - Recebimento de NFSe, App Gestor Senior, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria, eDocs - Multiplos Documentos com NFSe | 312924.98 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 3622.88 | 0 | 0 | 797851.115 | Senior | 12135420 | 116 | 582951.26 | 18768900 | 273078.4016 | 270026.28 | 89.86 | 0.73 | 0.57 | Execução | 6752 [UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR] | 2025-11-24 05:14 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0105935 | 72406 | 181117-Gestão Empresarial - ERP-EPAVI | BRUNA OLIVEIRA | 2023-04-28 | FILIAL RS | 2023-05-08 09:00 | 2025-05-30 17:00 | Ativo | 99.79 | TIER 4 | 2024-04-19 20:18 | Rafaela.Volles@senior.com.br | 2024-04-19 |  | Senior - Torre ERP | 52.58 |  |  | ERP - BackOffice | 307284.19 | Verde | Aberto | Antecipado | Serviços | 982 | 0 | 0 | 187765.04 | Senior | 2910600 | 500 | 368689.77 | 3574800 | 57634.405 | 61405.58 | 100 | 1.06 | 1 | Encerramento | 24085 [EPAVI] | 2025-11-08 08:33 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0103096 | 72482 | 182009-Gestão Empresarial - ERP-CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S.A. | MAURO SPADER | 2023-05-26 | FILIAL RS | 2023-06-01 11:00 | 2025-12-26 11:44 | Ativo | 71.61 | TIER 3 | 2024-04-08 14:37 | Lays.Martins@senior.com.br | 2024-04-08 |  | Senior - Torre ERP | 50 | SaaS Novo Cliente |  | Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias, eDocs - Recebimento de NFSe, App Gestor Senior, Usuario SaaS Homologação ERP, UPSIM - Gestão Inteligente de Equipamentos, eDocs - Fatura Excedente, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria, ERP - Manufatura, Usuario SaaS Produção ERP, eDocs - Multiplos Documentos com NFSe | 171969.29 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1791.2 | 32599.49 | 7026.58 | 323580.12 | Senior | 6041772 | 119 | 316100.86 | 6519600 | 156998.3537 | 144131.57 | 98.51 | 0.72 | 0.94 | Encerramento | 31511 [CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S.A.] | 2025-11-24 05:01 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0114139 | 72509 | 182339-Gestão Empresarial - ERP-TV MORENA | REGINA ARAUJO | 2023-05-31 | FILIAL MS | 2023-06-01 09:00 | 2025-08-08 21:00 | Ativo | 70.6 | TIER 2 | 2024-05-21 22:08 | Luca.souza@senior.com.br | 2024-05-22 |  | Senior - Torre ERP | 48 | Novo Cliente, SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Recebimento de NFSe, App Gestor Senior, Pedidos / Vendas, Arquivos Fiscais / Tributos, Auditor e Calendário Fiscal, Contas a Pagar / Contas a Pagar, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria, eDocs - Multiplos Documentos com NFSe | 55643.74 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 2500.2 | 125916.16 | 13348.66 | 467239.18 | Senior | 10566144 | 23 | 297909.86 | 9880920 | 240145.818 | 242266.12 | 100 | 0.71 | 0.71 | Execução | 31544 [TV MORENA] | 2025-11-14 11:06 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0102841 | 72531 | 182422-Gestão Empresarial - ERP-ACRON BRASIL LTDA | ADRIANO BODNAR | 2023-06-02 | FILIAL SP | 2023-06-14 09:00 | 2026-04-27 10:16 | Ativo | 11.31 | TIER 4 | 2024-04-05 15:29 | Luca.souza@senior.com.br | 2024-04-05 |  | Senior - Torre ERP | 65.79 | SaaS Novo Cliente |  | Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias, eDocs - Recebimento de NFSe, App Gestor Senior, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Fatura Excedente, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, Usuario SaaS Produção ERP, eDocs - Multiplos Documentos com NFSe | 47040.54 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 316.33 | 8871.58 | 3009.71 | 60105.1 | Senior | 643176 | 360 | 60105.1 | 2013588 | 8799.9326 | 13064.56 | 58.51 | 0.17 | 0.42 | Execução | 31552 [ACRON BRASIL LTDA] | 2025-11-24 05:12 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0103133 | 72556 | 182973-Gestão Empresarial - ERP-AZUL CONECTA | ARTHUR R. SILVA | 2023-06-20 | FILIAL SP INTERIOR | 2023-06-21 09:00 | 2025-11-28 13:29 | Ativo | 51.86 | TIER 5 | 2024-04-08 15:48 | Lays.Martins@senior.com.br | 2024-04-08 |  | Senior - Torre ERP | 53 |  |  | ERP - BackOffice | 123707.92 | Verde | Fechado | Por pacote | Serviços | 746.4 | 0 | 0 | 196416.69 | Senior | 2961000 | 170 | 196416.69 | 2961000 | 69194.965 | 72708.77 | 97.51 | 0.61 | 0.53 | Planejamento | 18409 [AZUL CONECTA] | 2025-11-22 05:14 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0105925 | 72569 | 183139-Gestão Empresarial - ERP-CONSTRUSINOS | BRUNA OLIVEIRA | 2023-06-23 | FILIAL RS | 2023-06-27 09:00 | 2026-04-17 16:43 | Ativo | 85.83 | TIER 4 | 2024-04-19 19:14 | Rafaela.Volles@senior.com.br | 2024-04-19 |  | Senior - Torre ERP | 63 | SaaS Sistema Adicional |  | eDocs - Recebimento de NFSe, App Gestor Senior, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria, eDocs - Multiplos Documentos com NFSe | 218827.5 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1353 | 33473.2 | 10042.56 | 308714.44 | Senior | 3312000 | 181 | 339865.7 | 4967100 | 87801.14 | 121038.2 | 89.34 | 1.05 | 0.96 | Execução | 31179 [CONSTRUSINOS] | 2025-11-23 12:04 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0138500 | 72696 | 183914-Gestão Empresarial - ERP-ARION SERVICES | ALDELIR SANTOS | 2023-07-20 | FILIAL SP | 2023-08-08 08:00 | 2025-12-31 10:43 | Ativo | 63.59 | TIER 1 | 2024-07-31 14:31 | migracao@senior.com.br | 2024-07-31 |  | Senior - Torre ERP | 52.94 | SaaS Sistema Adicional |  | App Gestor Senior, eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, eDocs - Recebimento de NFSe, ERP - BackOffice, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias, Usuario SaaS Homologação ERP, Usuario SaaS Produção ERP, Fábrica de Software - Customização [ERP] | -28044.95 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1202.09 | 32597.38 | 10866.37 | 181583.15 | Senior | 5500452 | -14 | 171047.79 | 6094800 | 113412.6248 | 199092.74 | 98.35 | 1.12 | 0.64 | Execução | 31785 [ARION SERVICES] | 2025-11-22 05:39 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0115985 | 72734 | 183951-Gestão Empresarial - ERP-CONSOMINAS ENGENHARIA | ADRIANO BODNAR | 2023-07-28 | FILIAL MINAS | 2023-08-16 | 2025-06-13 11:44 | Ativo | 45.21 | TIER 2 | 2024-05-24 21:22 | migracao@senior.com.br | 2024-05-25 |  | Senior - Torre ERP | 52.88 | SaaS Sistema Adicional |  | eDocs - Recebimento de NFSe, App Gestor Senior, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Manufatura, eDocs - Multiplos Documentos com NFSe | 31313.93 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 536.5 | 20485.37 | 5745.06 | 91081.5904 | Senior | 1938600 | 51 | 92779.29 | 1645200 | 41896.255 | 61465.36 | 100 | 0.66 | 0.45 | Execução | 31724 [CONSOMINAS ENGENHARIA] | 2025-11-08 08:08 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0116378 | 72713 | 184155-Gestão Empresarial - ERP-B2C BRASIL INTERMEDIACOES | GIOVANNI FERREIRA | 2023-07-24 | FILIAL RJ | 2023-08-01 08:00 | 2026-11-17 08:00 | Ativo | 69.7 | TIER 1 | 2024-05-27 15:05 | migracao@senior.com.br | 2024-05-27 |  | Senior - Torre ERP | 42.05 | SaaS Novo Cliente |  | App Gestor Senior, eDocs - Multiplos Documentos sem NFSe, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria, ERP - Manufatura, ERP - Custos, ERP - Serviços | -58339.76 | Amarelo | Fechado | Por pacote | Implantação | 2684 | 45117.24 | 16328.14 | 506450.33 | Senior | 17997612 | -10 | 508015 | 28933920 | 544891.7627 | 566354.76 | 97.55 | 0.4 | 0.94 | Execução | 31821 [B2C BRASIL INTERMEDIACOES] | 2025-11-23 05:42 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0098051 | 72760 | 184492-Gestão Empresarial - ERP-ZEUS DO BRASIL | ANA BEKHAUSER | 2023-07-31 | FILIAL SC | 2023-08-04 09:00 | 2026-08-04 17:00 | Ativo | 83.79 | TIER X | 2024-03-08 19:02 | Luca.souza@senior.com.br | 2024-03-08 |  | Senior - Torre ERP | 35.73 | SaaS Sistema Adicional |  | Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias, eDocs - Recebimento de NFSe, Requisição senior X, Cotei, Fábrica de Software - Customização [ERP], Analytics ERP, App Gestor Senior, Usuario SaaS Homologação ERP, Integração Padrão com Varejo, eDocs - Multiplos Documentos sem NFSe, eDocs - Fatura Excedente, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria, ERP - Manufatura, ERP - Custos, Usuario SaaS Produção ERP | 1077019.4 | Amarelo | Fechado | Antecipado | Implantação | 13575.25 | 105684.46 | 35227.92 | 2208519.5229 | Senior | 33986304 | 96 | 2195818.79 | 49648740 | 812982.4972 | 1118799.39 | 82.23 | 1.47 | 0.72 | Execução | 22904 [ZEUS DO BRASIL] | 2025-11-24 10:27 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0104696 | 72910 | 186174-Gestão Empresarial - ERP-METALURGICA AMAPA S.A. | REGINA ARAUJO | 2023-09-20 | FILIAL MINAS | 2023-09-27 | 2025-06-30 17:26 | Ativo | 53.45 | TIER 5 | 2024-04-15 23:01 | Rafaela.Volles@senior.com.br | 2024-04-16 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Sistema Adicional |  | eDocs - Recebimento de NFSe, ERP - BackOffice, ERP - Suprimentos | 26460.7 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 285.9 | 805 | 356.67 | 61911.06 | Senior | 878400 | 87 | 56943.68 | 896400 | 19128.68 | 30482.98 | 100 | 0.85 | 0.53 | Execução | 15356 [METALURGICA AMAPA S.A.] | 2025-11-14 11:07 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0104864 | 72924 | 186341-Gestão Empresarial - ERP-ICRJ | NATALIA FIGUEIROA | 2023-09-25 | FILIAL RJ | 2023-09-29 | 2024-07-08 17:00 | Ativo | 33.37 | TIER 5 | 2024-04-16 16:34 | Rafaela.Volles@senior.com.br | 2024-04-16 |  | Senior - Torre ERP | 53 |  |  | Financeiro(Versão 5.5.1) | 47058.39 | Verde | Aberto | Antecipado | Implantação | 300 | 0 | 0 | 66777.96 | Senior | 1099800 | 239 | 66777.96 | 1918800 | 20039.44 | 19719.57 | 96.18 | 0.33 | 0.35 | Execução | 15755 [ICRJ] | 2025-11-14 11:07 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0103419 | 73108 | 187713-Gestão Empresarial - ERP-MUSASHI DO BRASIL LTDA | JULIANA LEMOS | 2023-10-31 | FILIAL NORDESTE | 2023-11-08 08:00 | 2025-10-06 13:34 | Ativo | 96.02 | TIER 3 | 2024-04-09 19:15 | Luca.souza@senior.com.br | 2024-04-09 |  | Senior - Torre ERP | 38 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Homologação ERP, Auditor e Calendário Fiscal, ERP - BackOffice, ERP - Controladoria, Usuario SaaS Produção ERP, Compliance Fiscal - acima de R$ 300 milhões | 63118.82 | Amarelo | Fechado | Antecipado | Implantação | 706.86 | 30271.46 | 8284 | 134308.6 | Senior | 2055600 | 89 | 134308.6 | 3489660 | 71421.19 | 71189.78 | 100 | 0.96 | 0.93 | Execução | 32360 [MUSASHI DO BRASIL LTDA] | 2025-11-14 11:04 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0105204 | 73118 | 187787-Gestão Empresarial - ERP-MILFARMA COMERCIAL LTDA | Elyedre Costa | 2023-11-01 | FILIAL SP INTERIOR | 2023-11-09 09:00 | 2026-06-02 14:42 | Ativo | 73.39 | TIER 1 | 2024-04-18 08:38 | Rafaela.Volles@senior.com.br | 2024-04-18 |  | Senior - Torre ERP | 44 | Novo Cliente, SaaS Novo Cliente |  | Fábrica de Software - Customização [ERP], App Gestor Senior, eDocs - Multiplos Documentos sem NFSe, ERP - BackOffice, ERP - Mercado, ERP - Suprimentos, ERP - Finanças, ERP - Controladoria | 587689.64 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 4231.87 | 170670.1 | 11285.13 | 798113.503 | Senior | 16170155 | 139 | 1010624.48 | 17372520 | 350976.9307 | 422934.84 | 78.62 | 0.81 | 0.88 | Execução | 32373 [MILFARMA COMERCIAL LTDA] | 2025-11-22 07:01 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0042272 | 73255 | 188512-Gestão Empresarial - ERP-GENESIO A MENDES | NATALIA FIGUEIROA | 2023-11-23 | BACKOFFICE | 2024-01-03 09:00 | 2025-11-03 13:51 | Ativo | 96.57 | TIER 5 | 2023-11-24 14:01 | crm_integration | 2023-11-24 |  | Senior - Torre ERP | 53 |  |  | ERP - BackOffice | -145327.59 | Amarelo | Aberto | Sob demanda | Serviços | 1852 | 0 | 0 | 390435.82 | Senior | 6422400 | -90 | 16199.28 | 6408000 | 172295.7 | 161526.87 | 100 | 0.85 | 0.96 | Execução | 12369 [GENESIO A MENDES] | 2025-11-14 11:08 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0043541 | 73306 | 188522-Gestão Empresarial - ERP-COFERPOL | MATEUS SCHOTT | 2023-11-23 | FILIAL MS | 2023-12-08 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Ativo | 39.56 | TIER 2 | 2023-11-30 18:46 | crm_integration | 2023-11-30 |  | Senior - Torre ERP | 41 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, App Gestor Senior, Analytics ERP, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 6552.61 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 2235 | 22537.53 | 7513 | 382176.87 | Senior | 518400 | 2 | 418880.31 | 626400 | 215914.39 | 412327.7 | 100 | 0.74 | 0.98 | Execução | 32512 [COFERPOL] | 2025-11-15 06:34 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0043565 | 73309 | 188796-Gestão Empresarial - ERP-EVOLUSERVICES MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | ADRIANO BODNAR | 2023-11-30 | FILIAL SP | 2024-01-18 09:00 | 2025-09-15 17:00 | Ativo | 38.38 | TIER 3 | 2023-11-30 19:46 | crm_integration | 2023-11-30 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 53100.59 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 701 | 38385.81 | 9951.1 | 118304.42 | Senior | 2360700 | 81 | 118304.42 | 3017700 | 45936.1475 | 65203.83 | 99.35 | 0.54 | 0.14 | Execução | 32531 [EVOLUSERVICES MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA] | 2025-11-14 11:07 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0044420 | 73347 | 188864-Gestão Empresarial - ERP-MELTING PRODUTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | ADRIANO BODNAR | 2023-12-01 | FILIAL SP | 2023-10-22 09:00 | 2025-11-21 17:00 | Ativo | 53.92 | TIER 3 | 2023-12-05 15:01 | crm_integration | 2023-12-05 |  | Senior - Torre ERP | 69.84 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, App Gestor Senior, CRM Senior Starter, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 118410.52 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 952.2 | 70102.81 | 14945.89 | 165707.6893 | Senior | 2028600 | 207 | 175540.17 | 2066400 | 51075.4 | 57129.65 | 100 | 0.6 | 0.89 | Execução | 32589 [MELTING PRODUTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA] | 2025-11-22 05:32 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0044567 | 73349 | 188873-Gestão Empresarial - ERP-JAHU | Elyedre Costa | 2023-11-30 | FILIAL RJ | 2024-02-05 09:00 | 2026-09-15 15:34 | Ativo | 75.68 | TIER 1 | 2023-12-05 22:07 | crm_integration | 2023-12-06 |  | Senior - Torre ERP | 51.29 | Conversão para SaaS, SaaS Sistema Adicional |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Serviços, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, Usuario SaaS Homologação ERP, Aponta, Van Bancária E-Sales, App Gestor Senior, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, Integração Recebimento NF-e / Nota Fiscal Eletronica, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 313228.66 | Amarelo | Fechado | Por pacote | Implantação | 4857.75 | 46987.26 | 88339.52 | 773132.31 | Senior | 12393780 | 69 | 764896.5 | 18827400 | 340479.3114 | 451667.84 | 84.82 | 0.87 | 0.81 | Planejamento | 13555 [JAHU] | 2025-11-24 09:12 | 2024-11-21 15:38 | KIELSE BUENO | Padronizado | TRUE
PRJ0050173 | 73571 | 189416-Gestão Empresarial - ERP-NEW SPHERE INVESTMENTS | MATEUS SCHOTT | 2023-12-15 | FILIAL DF | 2024-01-02 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Ativo | 64.51 | TIER 4 | 2023-12-19 21:32 | crm_integration | 2023-12-20 |  | Senior - Torre ERP | 57.9 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, eDocs - Multiplos Documentos sem NFSe, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 114665.77 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1202.8 | 12581 | 5040.95 | 228537.25 | Senior | 2075399 | 126 | 205342.02 | 3092400 | 44833.4 | 90676.25 | 100 | 1.3 | 0.64 | Execução | 32655 [NEW SPHERE INVESTMENTS] | 2025-11-08 05:49 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0051978 | 73669 | 189602-Gestão Empresarial - ERP-PAUL HENRI | MATEUS SCHOTT | 2023-12-20 | FILIAL DF | 2024-01-02 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Ativo | 8.1 | TIER 2 | 2023-12-22 14:21 | crm_integration | 2023-12-22 |  | Senior - Torre ERP | 62.22 | SaaS Sistema Adicional, Sistema Adicional, Upgrade |  | Usuario senior X ERP, ERP - Custos, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, App Gestor Senior, Cotei, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 69052.09 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 1853.8 | 7010.4 | 13773 | 383472.9 | Senior | 3358800 | 78 | 157076.78 | 10327680 | 105001.71 | 88024.69 | 100 | 0.07 | 0.29 | Execução | 17218 [PAUL HENRI] | 2025-11-08 07:40 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0051491 | 73641 | 189660-Gestão Empresarial - ERP-TW TRANSPORTES | MAURO SPADER | 2023-12-21 | FILIAL RS | 2023-12-22 08:00 | 2025-12-31 17:41 | Ativo | 98.61 | TIER 1 | 2023-12-21 16:37 | crm_integration | 2023-12-21 |  | Senior - Torre ERP | 36 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, Usuario SaaS Homologação ERP, App Gestor Senior, Analytics ERP, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, Requisição senior X, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 308007.15 | Amarelo | Fechado | Parcelado | Implantação | 2607.01 | 116081.43 | 17875.4 | 452622.16 | Senior | 12396024 | 134 | 537982.16 | 12692700 | 328077.1774 | 229975.01 | 98.77 | 0.69 | 0.97 | Encerramento | 32666 [TW TRANSPORTES] | 2025-11-23 05:37 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0096830 | 745216 | 190198-Gestão Empresarial - ERP-A LANAC | VAGNER RASMUSSEN | 2024-02-14 | FILIAL PR | 2024-04-15 09:00 | 2025-09-02 16:58 | Ativo | 71 | TIER 2 | 2024-02-29 20:37 | crm_integration | 2024-02-29 |  | Senior - Torre ERP | 40.38 | SaaS Sistema Adicional |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, CRM Senior Advanced, Analytics ERP, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 29076.04 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 1140.12 | 31979.23 | 9898.88 | 152992.5 | Senior | 4086000 | 27 | 137471.33 | 5621400 | 110644.18 | 108395.29 | 100 | 0.69 | 0.71 | Execução | 31914 [A LANAC] | 2025-11-08 08:52 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0073420 | 74082 | 190377-Gestão Empresarial - ERP-EVERMAT | REGINA ARAUJO | 2024-01-22 | FILIAL MT | 2024-02-08 09:00 | 2026-01-05 09:00 | Ativo | 59.52 | TIER 1 | 2024-01-25 12:13 | crm_integration | 2024-01-25 |  | Senior - Torre ERP | 36 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Serviços, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, APP do Produtor Rural, App Gestor Senior, Analytics ERP, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 132626.47 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1365.45 | 25873.04 | 12738.85 | 198143.3653 | Senior | 4334903 | 115 | 248177.99 | 4428360 | 110711.63 | 115551.52 | 96.78 | 0.62 | 0.62 | Execução | 32760 [EVERMAT] | 2025-11-22 06:33 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0080672 | 741137 | 190759-Gestão Empresarial - ERP-AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL | REGINA ARAUJO | 2024-01-30 | FILIAL MT | 2024-03-04 09:00 | 2025-05-23 12:00 | Ativo | 96.53 | TIER 1 | 2024-01-31 19:18 | crm_integration | 2024-01-31 |  | Senior - Torre ERP | 29.58 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 232134.38 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 6567.67 | 21844.93 | 12822.89 | 808079.75 | Senior | 4904638 | 50 | 699631.74 | 10584180 | 158649.8808 | 467497.36 | 100 | 2.83 | 0.93 | Encerramento | 32809 [AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL] | 2025-11-08 08:56 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0096809 | 745206 | 191973-Gestão Empresarial - ERP-AGROPAN | MAURO SPADER | 2024-02-29 | FILIAL RS | 2024-03-14 09:00 | 2025-12-31 17:00 | Ativo | 95.83 | TIER 4 | 2024-02-29 18:47 | crm_integration | 2024-02-29 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Sistema Adicional, Upgrade |  | ERP - Manufatura, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, Fluxo de Caixa G7 / Tesouraria, Avaliação de Fornecedores / Qualidade(SGQ), Van Bancária Excedente E-Sales, Van Bancária E-Sales, Fábrica de Software - Customização [ERP] | 282551.2 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 2070.95 | 17523.7 | 2246.25 | 440769.71 | Senior | 6410088 | 179 | 440769.71 | 7462020 | 173121.9826 | 158218.51 | 99.04 | 1.24 | 0.95 | Execução | 17917 [AGROPAN] | 2025-11-24 05:20 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0101474 | 745740 | 193063-Gestão Empresarial - ERP-TERRAS ALTAS VINICOLA LTDA | MARCELO NUNES | 2024-03-28 | FILIAL SP INTERIOR | 2024-04-15 09:00 | 2025-09-19 21:00 | Ativo | 34.51 | TIER 3 | 2024-03-28 14:33 | crm_integration | 2024-03-28 |  | Senior - Torre ERP | 70.45 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, App Gestor Senior, Fábrica de Software - Customização [ERP], Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 92171.3 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 747.1 | 15984.68 | 4560.7 | 164361.15 | Senior | 1989000 | 166 | 147679.27 | 2280600 | 44715.88 | 55507.97 | 100 | 0.43 | 0.82 | Execução | 33306 [TERRAS ALTAS VINICOLA LTDA] | 2025-11-08 06:43 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0103208 | 745939 | 193396-Gestão Empresarial - ERP-BR PROPERTIES S.A. | LUDMILA SUTIR | 2024-04-05 | FILIAL SP | 2024-04-09 12:00 | 2026-01-16 22:00 | Ativo | 62.66 | TIER 3 | 2024-04-08 17:19 | crm_integration | 2024-04-08 |  | Senior - Torre ERP | 57.02 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 152873.06 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1484.6 | 33663.47 | 9597.76 | 253436.62 | Senior | 3810707 | 152 | 253436.62 | 4687200 | 96408.55 | 100563.56 | 64.35 | 0.71 | 0.98 | Encerramento | 31998 [BR PROPERTIES S.A.] | 2025-11-24 09:54 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0103141 | 745937 | 193443-Gestão Empresarial - ERP-SERVITECH SERVICOS TECNICOS E REPRESENTACOES LTDA | EVANDRO BOGO | 2024-04-05 | FILIAL SC | 2024-04-09 08:00 | 2025-12-12 14:21 | Ativo | 77.55 | TIER 2 | 2024-04-08 16:15 | crm_integration | 2024-04-08 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, Marketing Intelligence, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, CRM Senior Advanced, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | -97993.32 | Vermelho | Fechado | Por pacote | Implantação | 1491.6 | 52653.36 | 20002.89 | 252906.93 | Senior | 14315288 | -28 | 252906.93 | 18047160 | 304535.1 | 350900.25 | 98.12 | 0.33 | 0.84 | Encerramento | 33352 [SERVITECH] | 2025-11-24 08:23 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0108792 | 746386 | 194293-Gestão Empresarial - ERP-HBJ BIOMASSA | MATEUS SCHOTT | 2024-04-29 | FILIAL SP INTERIOR | 2024-06-03 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Ativo | 0.33 | TIER 1 | 2024-04-30 16:34 | crm_integration | 2024-04-30 |  | Senior - Torre ERP | 66.82 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Usuario SaaS Adicional Nomeado ERP, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 264860.95 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1877.07 | 24039.59 | 7540.81 | 330405.94 | Senior | 1663200 | 404 | 330405.94 | 3160800 | 28967.34 | 65544.99 | 100 | 0.01 | 0 | Execução | 33437 [HBJ BIOMASSA] | 2025-11-08 08:40 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0120050 | 74130965 | 195408-Gestão Empresarial - ERP-FAVORITA DO BRASIL | MATEUS SCHOTT | 2024-05-29 | FILIAL RJ | 2024-06-10 12:00 | 2025-11-17 22:00 | Ativo | 68.8 | TIER 3 | 2024-06-09 16:34 | crm_integration | 2024-06-09 |  | Senior - Torre ERP | 62.17 | SaaS Novo Cliente |  | App Gestão Empresarial ERP, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, eDocs - Multiplos Documentos sem NFSe, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 215179.46 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1727.6 | 14441.7 | 6459.98 | 328244.68 | Senior | 4393800 | 190 | 328244.68 | 5050800 | 121543.17 | 113065.22 | 100 | 0.71 | 0.94 | Execução | 33637 [FAVORITA DO BRASIL] | 2025-11-20 00:07 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0120062 | 74130977 | 195576-Gestão Empresarial - ERP-ALDO | DEISE ALVES | 2024-05-31 | FILIAL PR | 2024-06-13 09:00 | 2025-12-31 18:00 | Ativo | 97.76 | TIER 2 | 2024-06-09 17:49 | crm_integration | 2024-06-09 |  | Senior - Torre ERP | 61.36 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 211728.2 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 2031.2 | 66842.6 | 22281.72 | 401507.32 | Senior | 6454800 | 112 | 401507.32 | 7210800 | 155131.51 | 189779.12 | 97.91 | 1.08 | 1 | Encerramento | 33654 [ALDO] | 2025-11-24 09:23 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0127021 | 74131505 | 196570-Gestão Empresarial - ERP-SUPERMIX | GUILHERME FERNANDINO | 2024-06-26 | FILIAL MINAS | 2024-07-08 09:00 | 2026-02-27 22:00 | Ativo | 82.89 | TIER 1 | 2024-06-28 08:52 | crm_integration | 2024-06-28 |  | Senior - Torre ERP | 46.02 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Serviços, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, Marketing Intelligence, Marketing Intelligence, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, CRM Senior Advanced, Usuario SaaS Adicional Nomeado ERP, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 337138.68 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 3864.05 | 91518.9 | 27570.93 | 663026.76 | Senior | 12123000 | 97 | 682979.45 | 14161500 | 311752.34 | 345840.77 | 90.55 | 0.99 | 0.95 | Execução | 33800 [SUPERMIX] | 2025-11-24 05:14 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0127035 | 74131507 | 196679-Gestão Empresarial - ERP-BETHA SISTEMAS LTDA | MARCOS SILVA | 2024-06-27 | FILIAL SC | 2024-06-20 08:00 | 2025-09-19 11:39 | Ativo | 90.73 | TIER 3 | 2024-06-28 09:08 | crm_integration | 2024-06-28 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Sistema Adicional |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 289779.21 | Vermelho | Fechado | Parcelado | Implantação | 2031.9 | 48998.82 | 15475.64 | 472395.84 | Senior | 8125775 | 155 | 476600.82 | 8394840 | 219762.8379 | 186821.61 | 100 | 0.77 | 0.93 | Execução | 32812 [BETHA SISTEMAS LTDA] | 2025-11-14 11:51 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0127574 | 74131531 | 196735-Gestão Empresarial - ERP-INOX-PAR INDUSTRIA E COMERCIO LT | RAFAEL FERLIN | 2024-06-28 | FILIAL SP | 2024-07-01 12:00 | 2025-11-17 08:08 | Ativo | 98.81 | TIER 4 | 2024-06-28 14:23 | crm_integration | 2024-06-28 |  | Senior - Torre ERP | 57.9 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 64630.2 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 575 | 27563.51 | 3209.98 | 109253.57 | Senior | 1839600 | 193 | 98168.37 | 1807200 | 46628.4 | 33538.17 | 100 | 0.68 | 1 | Encerramento | 33806 [INOX-PAR INDUSTRIA E COMERCIO LT] | 2025-11-15 05:45 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0127729 | 74131555 | 196798-Gestão Empresarial - ERP-WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MAURO SPADER | 2024-06-28 | FILIAL RS | 2024-06-17 08:00 | 2025-12-31 15:37 | Ativo | 64.95 | TIER 3 | 2024-06-28 18:10 | crm_integration | 2024-06-28 |  | Senior - Torre ERP | 40 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, Van Bancária Excedente E-Sales, Van Bancária Excedente E-Sales, Van Bancária E-Sales, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 149649.62 | Amarelo | Fechado | Parcelado | Implantação | 1403.8 | 73503.55 | 17053.33 | 299988.27 | Senior | 8153544 | 100 | 299988.27 | 8808600 | 199537.6646 | 150338.65 | 97.06 | 0.59 | 0.93 | Encerramento | 33810 [WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO] | 2025-11-24 05:02 | 2024-07-31 14:53 | ANA BEKHAUSER | Padronizado | TRUE
PRJ0127988 | 74131622 | 196857-Gestão Empresarial - ERP-RED S/A | RAFAEL FERLIN | 2024-06-28 | FILIAL SP | 2024-07-02 08:00 | 2026-02-19 10:37 | Ativo | 85.07 | TIER 2 | 2024-07-01 10:46 | crm_integration | 2024-07-01 |  | Senior - Torre ERP | 42.11 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Multiplos Documentos com NFSe, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 187717.43 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1728.1 | 90748.9 | 11400.84 | 260190.56 | Senior | 4041000 | 259 | 260190.56 | 5504400 | 92220.655 | 72473.13 | 88.61 | 0.67 | 0.99 | Encerramento | 33811 [RED S/A] | 2025-11-24 08:40 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0130753 | 74131777 | 197161-Gestão Empresarial - ERP-PRO SECURITY | RAFAEL FERLIN | 2024-07-08 | BACKOFFICE | 2024-08-26 08:00 | 2026-01-28 13:40 | Ativo | 73.71 | TIER 4 | 2024-07-10 17:16 | crm_integration | 2024-07-10 |  | Senior - Torre ERP | 69.23 | SaaS Sistema Adicional, Sistema Adicional |  | Usuario senior X ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 111033.33 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 794.7 | 35068.2 | 7148.94 | 167014.15 | Senior | 1881000 | 198 | 167014.15 | 2617200 | 40393.26 | 55980.82 | 89.09 | 1.04 | 0.85 | Execução | 21991 [PRO SECURITY] | 2025-11-24 10:36 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0134500 | 74131943 | 197574-Gestão Empresarial - ERP-FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EVANDRO BOGO | 2024-07-18 | FILIAL SC | 2024-07-22 08:00 | 2026-03-24 14:35 | Ativo | 82.4 | TIER 3 | 2024-07-19 15:10 | crm_integration | 2024-07-19 |  | Senior - Torre ERP | 35 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Custos, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, CRM Senior Advanced, Analytics ERP, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 49043.09 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1409.8 | 32649.56 | 9482.99 | 228750.09 | Senior | 6499260 | 27 | 228750.09 | 7912260 | 161736.466 | 179707 | 93.63 | 0.77 | 0.94 | Execução | 33904 [FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS] | 2025-11-24 08:18 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0137145 | 74132076 | 197641-Gestão Empresarial - ERP-DATUM INFORMATICA | Elyedre Costa | 2024-07-25 | FILIAL RS | 2024-07-22 08:00 | 2026-02-17 18:00 | Ativo | 92.31 | TIER 1 | 2024-07-26 11:55 | crm_integration | 2024-07-26 |  | Senior - Torre ERP | 43 | SaaS Novo Cliente |  | Van Bancária Excedente, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), Van Bancária E-Sales, Van Bancária E-Sales, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Cotei, Requisição senior X, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 158739.75 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 1366.82 | 26084.51 | 10884.52 | 251049.99 | Senior | 4094387 | 167 | 253988.79 | 4975200 | 101784.148 | 95249.04 | 92.31 | 0.86 | 1 | Encerramento | 33938 [DATUM INFORMATICA] | 2025-11-13 16:11 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0153662 | 4143 | 197650-Gestão Empresarial - ERP-ACCORHOTELS | MARCOS SILVA | 2024-12-13 | FILIAL SP | 2024-12-17 08:00 | 2026-02-05 11:26 | Ativo | 56.84 | TIER 1 | 2024-12-16 20:15 | crm_integration | 2024-12-16 |  | Senior - Torre ERP | 47.13 | SaaS Sistema Adicional, SaaS Upgrade, Upgrade |  | Usuario SaaS Produção ERP, Escrituração / Tributos, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Integração Padrão com Varejo, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, Pagamento Eletronico / Contas a Pagar, App Gestor Senior, Fábrica de Software - Customização [ERP], eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 421268.55 | Amarelo | Fechado | Parcelado | Implantação | 5670 | 159106.47 | 118071.43 | 1028385.96 | Senior | 18112968 | 69 | 1028385.96 | 30909600 | 521840.595 | 607117.41 | 89.95 | 0.6 | 0.66 | Execução | 10878 [ACCORHOTELS] | 2025-11-24 09:32 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0138486 | 74132185 | 198029-Gestão Empresarial - ERP-REGIMAR COMERCIAL SA. | MARCOS BONFIM | 2024-07-30 | FILIAL SP INTERIOR | 2024-08-01 08:00 | 2026-05-11 19:30 | Ativo | 39.48 | TIER 1 | 2024-07-31 14:21 | crm_integration | 2024-07-31 |  | Senior - Torre ERP | 61.36 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 644514.42 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 3845.33 | 45284.37 | 15049.8 | 760107.03 | Senior | 4506120 | 558 | 760107.03 | 5101200 | 122494.97 | 115592.61 | 50.13 | 0.37 | 0.82 | Planejamento | 33960 [REGIMAR COMERCIAL SA.] | 2025-11-24 08:57 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0138755 | 74132222 | 198101-Gestão Empresarial - ERP-OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA | REGINA ARAUJO | 2024-07-31 | FILIAL SP | 2024-11-08 14:00 | 2025-11-07 10:34 | Ativo | 20.48 | TIER 4 | 2024-07-31 19:42 | crm_integration | 2024-07-31 |  | Senior - Torre ERP | 70.45 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 32529.81 | Verde | Fechado | Postecipado | Implantação | 341.8 | 8028 | 2545.27 | 67804.21 | Senior | 2280600 | 105 | 63610.21 | 2725200 | 61524.48 | 31080.4 | 98.8 | 0.1 | 0.14 | Execução | 33975 [OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA] | 2025-11-24 05:07 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0140217 | 74132326 | 198249-Gestão Empresarial - ERP-CONSTRUSINOS | BRUNA OLIVEIRA | 2024-08-02 | FILIAL RS | 2024-09-03 09:00 | 2025-12-15 16:34 | Ativo | 87.27 | TIER 5 | 2024-08-06 17:25 | crm_integration | 2024-08-06 |  | Senior - Torre ERP | 67.31 | SaaS Upgrade | Senior - Dependência entre produtos | ERP - Controladoria, ERP - BackOffice | 57354.59 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 324.8 | 2318.18 | 850 | 84447.6 | Senior | 995400 | 310 | 75876.53 | 1506960 | 26142.94 | 18521.94 | 87.27 | 0.62 | 1 | Execução | 31179 [CONSTRUSINOS] | 2025-11-17 08:19 |  |  | Pequena Implantação | FALSE
PRJ0141659 | 74132426 | 198324-Gestão Empresarial - ERP-SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA | EVANDRO BOGO | 2024-08-05 | FILIAL SP | 2024-08-12 08:00 | 2026-01-07 16:00 | Ativo | 73.57 | TIER 4 | 2024-08-09 15:40 | crm_integration | 2024-08-09 |  | Senior - Torre ERP | 67.31 | SaaS Novo Cliente |  | ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, App Gestor Senior, ERP senior X - BackOffice, Cotei | 31357.69 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 472 | 20018.43 | 6647.47 | 78541.7989 | Senior | 2767680 | 64 | 80590.53 | 5030880 | 84741.298 | 49232.84 | 81.2 | 0.43 | 0.96 | Execução | 33998 [SANDRINI STORE] | 2025-11-24 05:19 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0149898 | 74134183 | 200092-Gestão Empresarial - ERP-PERFIL | RAFAEL FERLIN | 2024-09-18 | FILIAL SP | 2024-10-01 08:00 | 2026-02-20 15:37 | Ativo | 88.35 | TIER 1 | 2024-09-19 11:45 | crm_integration | 2024-09-19 |  | Senior - Torre ERP | 35.51 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Serviços, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, Van Bancária Excedente E-Sales, Van Bancária E-Sales, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 29775.26 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 2073.18 | 37560.52 | 13528.25 | 298003.54 | Senior | 5956200 | 11 | 298003.54 | 6917400 | 144780.2 | 268228.28 | 86.57 | 1.44 | 1.01 | Execução | 34332 [PERFIL] | 2025-11-24 09:18 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0150528 | 74134343 | 200272-Gestão Empresarial - ERP-VIVIANA ALIMENTOS LTDA | BRUNA OLIVEIRA | 2024-09-23 | FILIAL RS | 2024-10-07 09:00 | 2026-05-13 10:17 | Ativo | 55.83 | TIER 1 | 2024-09-27 18:04 | crm_integration | 2024-09-27 |  | Senior - Torre ERP | 39.92 | SaaS Novo Cliente, SaaS Sistema Adicional |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Serviços, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 170858.82 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 2258.28 | 43756.95 | 14505.89 | 397443.6 | Senior | 3566880 | 92 | 357115.9 | 10065600 | 99434.97 | 186257.08 | 68.76 | 0.9 | 0.64 | Planejamento | 34350 [VIVIANA ALIMENTOS LTDA] | 2025-11-22 05:46 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0150699 | 74134471 | 200542-Gestão Empresarial - ERP-TRANSZILLI EXPRESSO E LOGISTICA | SAMANDA SANTOS | 2024-09-30 | FILIAL DF | 2024-10-01 08:00 | 2026-02-27 17:07 | Ativo | 81.75 | TIER 1 | 2024-09-30 23:36 | crm_integration | 2024-10-01 |  | Senior - Torre ERP | 42.55 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario senior X ERP, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Auditor e Calendário Fiscal, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, Van Bancária Excedente E-Sales, Van Bancária E-Sales, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 378195.17 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 3551.78 | 109914.94 | 36231.17 | 629562.67 | Senior | 6580800 | 150 | 629562.67 | 6278400 | 238454.13 | 251367.5 | 93.62 | 1.78 | 0.89 | Execução | 34414 [TRANSZILLI EXPRESSO E LOGISTICA] | 2025-11-24 05:22 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0150687 | 74134460 | 200549-Gestão Empresarial - ERP-TERCA | SAMANDA SANTOS | 2024-09-30 | FILIAL DF | 2024-10-01 08:00 | 2026-01-30 17:10 | Ativo | 74.28 | TIER 1 | 2024-09-30 22:10 | crm_integration | 2024-10-01 |  | Senior - Torre ERP | 45.78 | SaaS Sistema Adicional |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, Auditor e Calendário Fiscal, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, Van Bancária E-Sales, App Gestor Senior, CRM Senior Advanced, eDocs - Recintos Aduaneiros, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 291396.54 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 3502.79 | 32344.41 | 12773.15 | 551147.1684 | Senior | 7203600 | 94 | 601340.79 | 8686800 | 306428.49 | 309944.25 | 95.13 | 1.1 | 0.79 | Execução | 18526 [TERCA] | 2025-11-24 05:03 |  |  | Padronizado | FALSE
PRJ0150971 | 74134479 | 200662-Gestão Empresarial - ERP-AGRO CECCHIN LTDA. | ANA SERRES | 2024-09-30 | FILIAL RS | 2021-09-01 09:00 | 2025-11-20 14:49 | Ativo | 75.43 | TIER 1 | 2024-10-08 12:22 | crm_integration | 2024-10-08 |  | Senior - Torre ERP | 39.92 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Custos, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, CRM Senior Advanced, Analytics ERP, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 127996.89 | Amarelo | Fechado | Parcelado | Implantação | 1247.6 | 15019.5 | 9984.71 | 197289.78 | Senior | 4053060 | 185 | 197289.78 | 4512960 | 120384.19 | 69292.89 | 98.15 | 0.43 | 0.9 | Encerramento | 34418 [AGRO CECCHIN LTDA.] | 2025-11-22 05:34 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0151913 | 74135251 | 201911-Gestão Empresarial - ERP-MIGUEL VAZ RIBEIRO | REGINA ARAUJO | 2024-10-31 | FILIAL MT | 2024-02-08 14:00 | 2025-11-12 14:00 | Ativo | 16.4 | TIER 1 | 2024-10-31 17:31 | crm_integration | 2024-10-31 |  | Senior - Torre ERP | 44.87 | SaaS Sistema Adicional |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Integração Padrão com Varejo, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, Usuario SaaS Adicional Nomeado ERP, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 196813.79 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 2573.97 | 56148 | 19559.4 | 378264.31 | Senior | 8589600 | 108 | 378264.31 | 10051200 | 227551.57 | 181450.52 | 100 | 0.16 | 0.19 | Execução | 33200 [MIGUEL VAZ RIBEIRO] | 2025-11-20 06:31 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0152036 | 74135334 | 201959-Gestão Empresarial - ERP-SERGIO DONIZETTI PAVANI E OUTROS | REGINA ARAUJO | 2024-10-31 | FILIAL SP INTERIOR | 2024-11-06 08:00 | 2026-02-02 16:34 | Ativo | 9.42 | TIER 2 | 2024-11-05 15:46 | crm_integration | 2024-11-05 |  | Senior - Torre ERP | 43.46 | SaaS Novo Cliente |  | Van Bancária Excedente, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), Van Bancária E-Sales, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 128173.34 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1420.15 | 18020.34 | 5848.06 | 238612.9085 | Senior | 1003500 | 98 | 258775.25 | 5076900 | 25655.44 | 130601.91 | 95.19 | 0.49 | 0.12 | Execução | 34568 [SERGIO DONIZETTI PAVANI E OUTROS] | 2025-11-22 05:15 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0152041 | 74135339 | 201976-Gestão Empresarial - ERP-DELTASUL | Elyedre Costa | 2024-10-31 | FILIAL RS | 2024-11-28 09:00 | 2026-11-02 14:09 | Ativo | 42.91 | TIER 1 | 2024-11-05 16:52 | crm_integration | 2024-11-05 |  | Senior - Torre ERP | 40 | SaaS Novo Cliente, Novo Cliente |  | Usuario senior X ERP, ERP - Custos, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, Integração Padrão com Varejo, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, Van Bancária E-Sales, App Gestor Senior, Analytics ERP, Cotei, Requisição senior X, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 368399.72 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 3692.11 | 301838.45 | 51975.46 | 639105.7 | Senior | 6246000 | 136 | 639105.7 | 11977200 | 179989.81 | 270705.98 | 44.6 | 0.95 | 1 | Execução | 34571 [DELTASUL] | 2025-11-24 09:27 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0153072 | 3664 | 203086-Gestão Empresarial - ERP-DUGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS GRAF | ANA BEKHAUSER | 2024-11-29 | FILIAL SC | 2024-12-12 09:00 | 2026-02-02 16:00 | Ativo | 87.14 | TIER 2 | 2024-11-30 01:54 | crm_integration | 2024-11-30 |  | Senior - Torre ERP | 26.22 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Serviços, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 63348.35 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1973.75 | 23923.34 | 11446.63 | 257631.14 | Senior | 4875300 | 33 | 257631.14 | 7104600 | 125717.13 | 194282.79 | 90.88 | 1.36 | 0.96 | Execução | 34888 [DUGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS GRAF] | 2025-11-24 09:23 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0153043 | 3635 | 203114-Gestão Empresarial - ERP-SH INDUSTRIA | ARTHUR R. SILVA | 2024-11-29 | FILIAL RJ | 2024-12-04 08:00 | 2026-05-08 08:31 | Ativo | 62.58 | TIER 1 | 2024-11-29 21:30 | crm_integration | 2024-11-30 |  | Senior - Torre ERP | 43.65 | SaaS Novo Cliente, SaaS Sistema Adicional |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Serviços, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, Exportação de Leads - Marketing Intelligence, Marketing Intelligence, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, CRM Senior Advanced, Analytics ERP, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 443237.81 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 4804.4 | 39950.43 | 20255.36 | 906765.84 | Senior | 6890400 | 119 | 814735.4 | 15990300 | 169851.28 | 371497.59 | 63.04 | 1.71 | 1.04 | Execução | 15787 [SH INDUSTRIA] | 2025-11-24 05:13 | 2024-12-09 08:47 | CHARLES THEISS | Padronizado | TRUE
PRJ0153073 | 3665 | 203171-Gestão Empresarial - ERP-MARANGUAPE LATICINIOS | JULIANA LEMOS | 2024-11-29 | FILIAL NORDESTE | 2025-02-07 13:00 | 2026-02-19 22:00 | Ativo | 80.09 | TIER 5 | 2024-11-30 02:02 | crm_integration | 2024-11-30 |  | Senior - Torre ERP | 54.37 | SaaS Sistema Adicional |  | ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, Analytics ERP | 55276.72 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 723.2 | 0 | 0 | 149982.77 | Senior | 1947600 | 70 | 134760.48 | 2775600 | 46866.14 | 79483.76 | 82.64 | 1.17 | 0.98 | Execução | 13725 [MARANGUAPE LATICINIOS] | 2025-11-22 06:33 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0153730 | 4180 | 203925-Gestão Empresarial - ERP-RUPLAST | JULIANA LEMOS | 2024-12-17 | FILIAL NORDESTE | 2024-12-18 13:00 | 2025-09-05 21:00 | Ativo | 12.15 | TIER 4 | 2024-12-17 17:34 | crm_integration | 2024-12-17 |  | Senior - Torre ERP | 50 | SaaS Sistema Adicional, Sistema Adicional |  | Usuario senior X ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), Van Bancária E-Sales, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, eDocs - Recebimento de NFSe | 43137.43 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 538.2 | 19860.35 | 1258.49 | 104944.62 | Senior | 1944000 | 84 | 94296.69 | 1573200 | 51818.04 | 51159.26 | 100 | 0.1 | 0.04 | Iniciação | 13517 [RUPLAST] | 2025-11-24 10:35 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0153832 | 4257 | 204086-Gestão Empresarial - ERP-IMPORTADORA TV LAR LTDA | JULIANO RODRIGUES | 2024-12-19 | FILIAL DF | 2024-12-24 08:00 | 2026-06-30 15:45 | Ativo | 49.8 | TIER 1 | 2024-12-23 15:16 | crm_integration | 2024-12-23 |  | Senior - Torre ERP | 50.88 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario senior X ERP, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Custos, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, Integração Padrão com Varejo, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), App Gestor Senior, Analytics ERP, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 130179.49 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 3743.25 | 81534 | 23180.97 | 720897.18 | Senior | 1395972 | 25 | 647728.74 | 5074680 | 140344.8094 | 517549.25 | 64.28 | 1.36 | 1 | Execução | 28229 [IMPORTADORA TV LAR LTDA] | 2025-11-22 05:51 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0153881 | 4297 | 204153-Gestão Empresarial - ERP-COOLAN | MAURO SPADER | 2024-12-23 | FILIAL RS | 2024-12-30 08:00 | 2026-06-30 17:50 | Ativo | 80.53 | TIER 1 | 2024-12-26 19:03 | crm_integration | 2024-12-26 |  | Senior - Torre ERP | 56.23 | SaaS Novo Cliente, Serviços, Novo Cliente |  | Usuario senior X ERP, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Auditor e Calendário Fiscal, Integração Padrão com Varejo, Suporte Premium Ponto Focal - ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 549543.31 | Amarelo | Fechado | Parcelado | Implantação | 3609.8 | 194382.26 | 25292.81 | 872001.72 | Senior | 5116140 | 235 | 783503.97 | 12993480 | 144892.58 | 233960.66 | 83.37 | 2.02 | 0.55 | Planejamento | 35078 [COOLAN] | 2025-11-24 05:21 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0154934 | 4944 | 205386-Gestão Empresarial - ERP-FVO - BRASILIA INDUSTRIAL | JULIANA LEMOS | 2025-01-31 | FILIAL DF | 2025-02-03 08:00 | 2025-11-27 11:30 | Ativo | 86.84 | TIER 4 | 2025-01-31 18:06 | crm_integration | 2025-01-31 |  | Senior - Torre ERP | 63.03 |  |  | ERP - BackOffice | 140918.26 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1249.2 | 0 | 0 | 357256.18 | Senior | 2868300 | 78 | 321006.17 | 3668400 | 75116.7 | 180087.91 | 98.95 | 1.36 | 0.7 | Execução | 18615 [FVO - BRASILIA INDUSTRIAL] | 2025-11-24 10:42 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0154964 | 4974 | 205393-Gestão Empresarial - ERP-PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS | GUILHERME FERNANDINO | 2025-01-31 | FILIAL MINAS | 2025-04-07 13:00 | 2026-02-27 22:00 | Ativo | 64.29 | TIER 2 | 2025-01-31 21:35 | crm_integration | 2025-02-01 |  | Senior - Torre ERP | 52.58 | SaaS Sistema Adicional |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Usuario SaaS Adicional Nomeado ERP, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 208854.62 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1699.55 | 22594.74 | 8490.17 | 305882.04 | Senior | 1630800 | 215 | 305882.04 | 5778000 | 44112.93 | 97027.42 | 81.55 | 1.41 | 0.9 | Execução | 6933 [PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS] | 2025-11-22 05:16 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0155192 | 7805 | 205536-Gestão Empresarial - ERP-MBL MATERIAIS BASICOS LTDA | GUILHERME FERNANDINO | 2025-02-05 | FILIAL MINAS | 2025-04-21 13:00 | 2026-02-02 14:00 | Ativo | 60.62 | TIER 4 | 2025-02-10 12:45 | crm_integration | 2025-02-10 |  | Senior - Torre ERP | 63.62 | Sistema Adicional |  | Ferramentas / Engenharia de Produto/Serviço, ERP - Manufatura, ERP - Finanças, ERP - BackOffice, Duplicação de Roteiro/Modelo / Engenharia de Produto/Serviço, Controle Fisico / Orçamentos e Projetos, Controle Financeiro de Projetos, Composição Produto/Serviço / Engenharia de Produto/Serviço, Componentes (OP/OS) / Chão de Fábrica, Combinações / Engenharia de Produto/Serviço, Carga de Recursos da Produção / PCP, Cancelamento de Produção / PCP, Separação de Componentes Deposito / Chão de Fábrica, Roteiro de Producao / Engenharia de Produto/Serviço, Remessa/Retorno Servico Terceiros / Chão de Fábrica, Preparacao de Orcamento / Orçamentos e Projetos, Ordens de Produção/Serviço / PCP, Apontamentos de OP/OS / Chão de Fábrica, Necessidades de Produção/Compra / PCP, Manutenção de OP/OS / PCP, Manutenção de Movimentos / Chão de Fábrica, Analise de Disponibilidade de Componentes / PCP | 62222.59 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 460.4 | 106174.12 | 6366.18 | 119706.92 | Senior | 820332 | 137 | 107560.18 | 1674000 | 17611.45 | 45337.59 | 76.5 | 1.35 | 0.88 | Execução | 4235 [MBL MATERIAIS BASICOS LTDA] | 2025-11-24 05:12 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0155771 | 8157 | 206339-Gestão Empresarial - ERP-SRK-BI | GIOVANNI FERREIRA | 2025-02-27 | FILIAL MINAS | 2025-03-10 09:00 | 2026-12-01 17:00 | Ativo | 29.58 | TIER 1 | 2025-02-27 12:17 | crm_integration | 2025-02-27 |  | Senior - Torre ERP | 57.16 | SaaS Sistema Adicional |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Serviços, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, Fábrica de Software - Customização [ERP], eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 610867.39 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 4018.18 | 78872.78 | 31230.22 | 887326.59 | Senior | 2895768 | 328 | 797286.3 | 15067800 | 75237.2728 | 186418.91 | 42.44 | 0.66 | 0.77 | Execução | 27295 [SRK-BI] | 2025-11-24 08:57 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0157061 | 75900 | 206842-Gestão Empresarial - ERP-ORIGINALE COMERCIO DE TAPETES E SERVICOS DE DECORA | JOHNSON RIEGEL | 2025-03-14 | BACKOFFICE | 2025-03-18 08:00 | 2025-05-16 08:37 | Ativo | 86 | TIER 4 | 2025-04-10 08:44 | migracao@senior.com.br | 2025-04-10 |  | Senior - Torre ERP | 0 | SaaS Novo Cliente |  | e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Fatura Excedente, ERP senior X - BackOffice, ERP Senior X - Contabilidade Gerencial | -3418.42 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 0.02 | 0 | 1448.49 | 0.02 | Senior | 104400 | -100 | 0.02 | 136800 | 1158.07 | 3418.44 | 100 | 2.54 | 0.72 | Execução | 36035 [ORIGINALE COMERCIO DE TAPETES E SERVICOS DE DECORA] | 2025-11-17 16:12 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0156694 | 8749 | 207485-Gestão Empresarial - ERP-AP+ELETTRO LIGHT CONSULTORIA, ENGENHARIA E CONSTRU | JOHNSON RIEGEL | 2025-03-31 | FILIAL SP | 2025-04-01 08:00 | 2025-09-22 10:46 | Ativo | 28.24 | TIER 5 | 2025-03-31 21:17 | crm_integration | 2025-04-01 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP senior X – Serviços, ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, App Gestor Senior, ERP senior X - BackOffice, Cotei | 47282.86 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 346 | 5122.76 | 5849.82 | 80379.05 | Senior | 345600 | 190 | 72223.88 | 849600 | 6628.56 | 24941.02 | 99.82 | 1.65 | 0.86 | Execução | 36131 [AP+ELETTRO LIGHT CONSULTORIA, ENGENHARIA E CONSTRU] | 2025-11-22 07:03 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0156696 | 8751 | 207493-Gestão Empresarial - ERP-MADEMAX PNEUS | ANA SERRES | 2025-03-31 | FILIAL RS | 2025-04-01 08:00 | 2026-05-14 16:04 | Ativo | 36.4 | TIER 3 | 2025-03-31 21:45 | crm_integration | 2025-04-01 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente, Novo Cliente |  | Usuario senior X ERP, ERP - Manufatura, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias, Venda+ | 144529.61 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 945.6 | 54290.39 | 12637.99 | 237635.9 | Senior | 1350000 | 210 | 213517.46 | 2518200 | 29581.075 | 68987.85 | 68.07 | 0.83 | 0.96 | Planejamento | 36130 [MADEMAX PNEUS] | 2025-11-24 05:16 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0157053 | 9021 | 207867-Gestão Empresarial - ERP-CALLINK | GUILHERME FERNANDINO | 2025-04-07 | FILIAL MINAS | 2024-02-08 14:00 | 2025-12-19 14:27 | Ativo | 88.47 | TIER 3 | 2025-04-09 19:01 | crm_integration | 2025-04-09 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Sistema Adicional, Sistema Adicional, SaaS Upgrade, Upgrade |  | Fluxo de Caixa Gerencial / Plano Financeiro, Fluxo de Caixa / Tesouraria, Usuario senior X ERP, Escrituração / Tributos, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Cotação de Preços / Compras, Controle de Estoque / Estoques, Controle de Contas Financeiras / Plano Financeiro, Controle de Bens / Patrimonio, Contratos / Vendas, Contratos / Compras, Contas a Receber / Contas a Receber, Contas a Pagar / Contas a Pagar, Contabilidade Multimoeda / Contabilidade, Contabilidade / Contabilidade, Conciliação / Tesouraria, Comissões / Contas a Pagar, Cobrança Escritural / Contas a Receber, Ciap / Tributos, Caixa e Bancos / Tesouraria, Avaliação de Fornecedores / Qualidade(SGQ), Visoes Contabeis / Contabilidade, Solicitação de Compra / Compras, Atualizacao Patrimonial / Patrimonio, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), Arquivos Fiscais / Tributos, Requisicao Eletronica / Estoques, Arquivos Fiscais / Contabilidade, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, Pedidos / Vendas, Pagamento Eletronico / Contas a Pagar, Ordens de Compra / Compras, Orçamentos / Plano Financeiro, App Gestor Senior, Operações e Calculos Fiscais / Tributos, Notas Fiscais de Saida / Faturamento e Outras Saidas, Notas Fiscais de Entrada / Recebimento, Aplicaço e Financiamentos / Tesouraria, Analise de Reposição / Estoques, Cotei, Inventario Patrimonial / Patrimonio, Inventario / Estoques, Requisição senior X, eDocs - Recebimento de NFSe | 44588.39 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1129.4 | 59312.38 | 7831.11 | 206815.86 | Senior | 4078800 | 27 | 206815.86 | 4860000 | 108523.76 | 162227.47 | 99.14 | 0.79 | 0.85 | Execução | 17156 [CALLINK] | 2025-11-24 08:56 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0157343 | 9322 | 208171-Gestão Empresarial - ERP-101 BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA | ANA BEKHAUSER | 2025-04-15 | FILIAL SC | 2025-04-24 09:00 | 2026-02-04 09:00 | Ativo | 71.89 | TIER 3 | 2025-04-17 09:15 | crm_integration | 2025-04-17 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Serviços, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Auditor e Calendário Fiscal, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), Aponta, Marketing Intelligence, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 396081.78 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 4069.8 | 49219.63 | 21576.81 | 713880.24 | Senior | 10008000 | 125 | 713880.24 | 15166800 | 272898.9 | 317798.46 | 86.82 | 0.91 | 0.99 | Execução | 36218 [101 DO BRASIL INDUSTRIAL] | 2025-11-24 09:30 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0157304 | 9290 | 208225-Gestão Empresarial - ERP-MONTMAN ANTICORROSIVOS TECNICOS LTDA | JOHNSON RIEGEL | 2025-04-15 | FILIAL SP INTERIOR | 2025-04-23 15:20 | 2025-06-12 16:42 | Ativo | 38 | TIER 4 | 2025-04-16 09:30 | crm_integration | 2025-04-16 |  | Senior - Torre ERP | 0 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP senior X – Serviços, ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, ERP senior X - Gestão Industrial, ERP senior X - BackOffice | -1450.33 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 156 | 0 | 3045.93 | 0 | Senior | 21600 | -100 | 0 | 187200 | 256.51 | 1450.33 | 100 | 2.15 | 0.38 | Execução | 36213 [MONTMAN ANTICORROSIVOS TECNICOS LTDA] | 2025-11-18 13:49 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0157470 | 9418 | 208337-Gestão Empresarial - ERP-RICARDO LHOSSUKE HORITA | JULIANO RODRIGUES | 2025-04-17 | FILIAL NORDESTE | 2024-03-04 09:00 | 2026-02-23 16:52 | Ativo | 78.96 | TIER 4 | 2025-04-23 15:49 | crm_integration | 2025-04-23 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente, Novo Cliente |  | ERP - Custos, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 348744.62 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 3287.47 | 114936.92 | 15972.06 | 634949.15 | Senior | 1684512 | 122 | 634949.15 | 8714040 | 50628.9316 | 286204.53 | 86.75 | 5.34 | 0.94 | Execução | 36250 [RICARDO LHOSSUKE HORITA] | 2025-11-24 05:20 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0157657 | 9545 | 208571-Gestão Empresarial - ERP-ITAU-BBA TRADING S.A. | REGINA ARAUJO | 2025-04-25 | FILIAL SP | 2025-05-05 13:00 | 2025-12-05 21:04 | Ativo | 94.96 | TIER 3 | 2025-04-29 12:15 | crm_integration | 2025-04-29 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), App Gestor Senior, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 171775.45 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1306.2 | 27876.12 | 23684.39 | 313486.97 | Senior | 1324800 | 156 | 281668.97 | 3322200 | 40446.37 | 109893.52 | 95.53 | 3.36 | 0.92 | Iniciação | 36293 [ITAU-BBA TRADING S.A.] | 2025-11-24 05:21 | 2025-01-10 10:14 | REGINA ARAUJO | Padronizado | TRUE
PRJ0157651 | 9539 | 208669-Gestão Empresarial - ERP-UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR | VAGNER RASMUSSEN | 2025-04-29 | FILIAL PR | 2025-04-30 11:00 | 2025-10-06 09:00 | Ativo | 63.71 | TIER 4 | 2025-04-29 11:16 | crm_integration | 2025-04-29 |  | Senior - Torre ERP | 53 |  |  | ERP - BackOffice | 29353.69 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 258.6 | 0 | 0 | 64448.425 | Senior | 928800 | 132 | 51623.71 | 648000 | 22388.62 | 22270.02 | 100 | 0.53 | 0.62 | Execução | 6752 [UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR] | 2025-11-08 08:26 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0158004 | 9785 | 208714-Gestão Empresarial - ERP-LOHR SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | MAURO SPADER | 2025-04-29 | FILIAL RS | 2025-05-13 08:00 | 2026-08-28 11:53 | Ativo | 52.82 | TIER 2 | 2025-05-12 16:33 | crm_integration | 2025-05-12 |  | Senior - Torre ERP | 53 | Sistema Adicional |  | ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), Fábrica de Software - Customização [ERP], Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 295078.66 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 2353.8 | 58286.83 | 8002.3 | 423698.78 | Senior | 2252340 | 229 | 423698.78 | 8617500 | 62185.235 | 128620.12 | 62.74 | 1.58 | 0.44 | Planejamento | 36133 [LOHR SISTEMAS ELETRONICOS LTDA] | 2025-11-24 05:03 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0158088 | 9862 | 208793-Gestão Empresarial - ERP-FX PRODUTOS E SERVIÇOS S.A. | JOHNSON RIEGEL | 2025-05-13 | BACKOFFICE | 2025-05-15 08:00 | 2025-11-04 11:12 | Ativo | 86 | TIER 3 | 2025-05-14 15:00 | crm_integration | 2025-05-14 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Integração CRM Senior, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), Compliance Fiscal (integrado ao ERP X), ERP senior X – Serviços, ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, App Gestor Senior, CRM Senior Starter, ERP senior X - BackOffice | 41382.33 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 391.2 | 4057.2 | 5574.1 | 53378.25 | Senior | 576000 | 345 | 53378.25 | 342000 | 8333.95 | 11995.92 | 100 | 1.24 | 0.72 | Execução | 36364 [FX PRODUTOS E SERVIÇOS S.A.] | 2025-11-17 16:12 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0158080 | 9854 | 209235-Gestão Empresarial - ERP-SOUZA LIMA | RAFAEL FERLIN | 2025-05-13 | FILIAL SP | 2025-06-05 08:00 | 2026-01-20 08:52 | Ativo | 73.63 | TIER 5 | 2025-05-14 12:07 | crm_integration | 2025-05-14 |  | Senior - Torre ERP | 53 | Sistema Adicional |  | ERP - Controladoria, ERP - BackOffice | 128035.74 | Verde | Fechado | Antecipado | Serviços | 868.8 | 37582.55 | 6000.58 | 212197.94 | Senior | 2167200 | 152 | 212197.94 | 3070800 | 55098.08 | 84162.2 | 76.68 | 0.9 | 0.79 | Execução | 33830 [SOUZA LIMA] | 2025-11-24 09:46 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0158085 | 9859 | 209244-Gestão Empresarial - ERP-QUALLE CONTROL | JOHNSON RIEGEL | 2025-05-13 | FILIAL SC | 2025-05-15 08:00 | 2025-09-08 15:34 | Ativo | 99 | TIER 5 | 2025-05-14 12:46 | crm_integration | 2025-05-14 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), Compliance Fiscal (integrado ao ERP X), ERP senior X – Serviços, ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, Aponta, App Gestor Senior, ERP senior X - Gestão Industrial, ERP senior X - BackOffice, Cotei | 124091.16 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 607.2 | 6375 | 7300.03 | 146298.77 | Senior | 1285200 | 559 | 146298.77 | 1270800 | 19300.77 | 22207.61 | 100 | 1.02 | 0.99 | Encerramento | 16748 [QUALLE CONTROL] | 2025-11-17 11:00 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0158081 | 9855 | 209263-Gestão Empresarial - ERP-BRASILCORTE LTDA | JEAN SILVA | 2025-05-14 | BACKOFFICE | 2025-05-19 15:20 | 2025-10-01 16:07 | Ativo | 86 | TIER 4 | 2025-05-14 12:09 | crm_integration | 2025-05-14 |  | Senior - Torre ERP | 53 |  |  | ERP senior X - Gestão Industrial, ERP senior X - BackOffice | -1563.58 | Verde | Fechado | Não se aplica | Implantação | 126 | 0 | 0 | 0 | Senior | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1563.58 | 100 |  | 0.72 | Execução | 36259 [BRASILCORTE LTDA] | 2025-11-17 16:12 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0158140 | 9906 | 209271-Gestão Empresarial - ERP-TYRI COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA | JEAN SILVA | 2025-05-14 | FILIAL SC | 2025-05-20 15:20 | 2025-09-01 08:03 | Ativo | 86 | TIER 4 | 2025-05-15 18:00 | crm_integration | 2025-05-15 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, ERP senior X - BackOffice | -1522.23 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 124 | 0 | 1488.88 | 0 | Senior | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1522.23 | 100 |  | 0.86 | Execução | 36368 [TYRI] | 2025-11-18 10:20 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0158386 | 10092 | 209287-Gestão Empresarial - ERP-3SB PRODUTOS AGRICOLAS S.A. | REGINA ARAUJO | 2025-05-14 | FILIAL MT | 2025-05-23 11:01 | 2026-01-09 22:00 | Ativo | 22.72 | TIER 2 | 2025-05-26 17:30 | crm_integration | 2025-05-26 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Sistema Adicional |  | Usuario senior X ERP, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), Van Bancária Excedente E-Sales, Van Bancária E-Sales, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 200796.42 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1831.4 | 43908.31 | 19642.96 | 310405.4 | Senior | 460800 | 183 | 310405.4 | 31663871 | 23339.61 | 109608.98 | 86.78 | 1.82 | 0.39 | Iniciação | 30428 [3SB PRODUTOS AGRICOLAS S.A.] | 2025-11-22 05:46 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0158564 | 10245 | 209594-Gestão Empresarial - ERP-RARA ESSENCIA | GIOVANNI FERREIRA | 2025-05-21 | FILIAL MINAS | 2025-05-02 09:00 | 2026-06-30 09:00 | Ativo | 31.77 | TIER 4 | 2025-05-30 11:53 | crm_integration | 2025-05-30 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | Van Bancária Excedente, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Integração Padrão com Varejo, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, Van Bancária E-Sales, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 218646.04 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1728.2 | 36523.68 | 12413.05 | 332854.47 | Senior | 844200 | 191 | 332854.47 | 6280200 | 19547.415 | 114208.43 | 44.56 | 1.11 | 1.01 | Planejamento | 36425 [RARA ESSENCIA] | 2025-11-24 08:53 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0158580 | 10259 | 209915-Gestão Empresarial - ERP-PRATA BIOENERGIA | MARCOS SILVA | 2025-05-29 | FILIAL MINAS | 2025-06-09 09:00 | 2025-11-06 11:56 | Ativo | 79.53 | TIER 3 | 2025-05-30 15:05 | crm_integration | 2025-05-30 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, eDocs Embarcado, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, ERP Banking - Boleto Cobrança, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 32911.75 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 471.4 | 9529.65 | 3255.22 | 73826.44 | Senior | 1540800 | 80 | 73826.44 | 1904400 | 30850.8 | 40914.69 | 100 | 1.05 | 0.8 | Execução | 36435 [PRATA BIOENERGIA] | 2025-11-13 21:02 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0158633 | 10310 | 210125-Gestão Empresarial - ERP-GRUPO DOC | JOHNSON RIEGEL | 2025-05-30 | FILIAL RS | 2025-06-02 08:00 | 2025-09-30 15:34 | Ativo | 59 | TIER 3 | 2025-05-30 22:18 | crm_integration | 2025-05-31 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, ERP senior X – Serviços, ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, App Gestor Senior, ERP senior X - BackOffice, Cotei | 68945.95 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 440 | 1928.08 | 2671.11 | 73446.28 | Senior | 185400 | 1532 | 73446.28 | 313200 | 2085.69 | 4500.33 | 100 | 1.27 | 0.59 | Execução | 36449 [GRUPO DOC] | 2025-11-17 10:44 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0158807 | 10444 | 210266-Gestão Empresarial - ERP-MAKOTO AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | JOHNSON RIEGEL | 2025-06-05 | FILIAL SP | 2025-06-10 08:00 | 2025-10-07 14:07 | Ativo | 72 | TIER 4 | 2025-06-09 10:00 | crm_integration | 2025-06-09 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Sistema Adicional |  | eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), App Gestor Senior, ERP senior X - Gestão Industrial, ERP senior X - BackOffice | 11753.59 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 214 | 120 | 3202.72 | 25177.68 | Senior | 1000800 | 88 | 25177.68 | 446400 | 14629.38 | 13424.09 | 100 | 0.53 | 0.59 | Execução | 27687 [MAKOTO AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA] | 2025-11-17 15:53 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0159227 | 10732 | 210961-Gestão Empresarial - ERP-ARTUR EDUARDO MONASSI | RAFAEL FERLIN | 2025-06-24 | FILIAL SP INTERIOR | 2025-07-03 08:00 | 2026-02-27 09:10 | Ativo | 57.04 | TIER 2 | 2025-06-24 14:46 | crm_integration | 2025-06-24 |  | Senior - Torre ERP | 40.49 | SaaS Sistema Adicional |  | Van Bancária Excedente, Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), Van Bancária E-Sales, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 118676.54 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1528 | 22820.85 | 9835.22 | 269590.68 | Senior | 1692000 | 79 | 269590.68 | 4662000 | 39966.17 | 150914.14 | 62.37 | 2.1 | 0.86 | Execução | 36444 [ARTUR EDUARDO MONASSI] | 2025-11-24 05:03 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0159291 | 10772 | 211027-Gestão Empresarial - ERP-FS DROGARIA | JOHNSON RIEGEL | 2025-06-25 | FILIAL SP INTERIOR | 2025-06-26 08:00 | 2025-10-23 14:21 | Ativo | 86 | TIER 5 | 2025-06-25 17:16 | crm_integration | 2025-06-25 |  | Senior - Torre ERP | 0 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, App Gestor Senior, ERP senior X - Gestão Industrial, ERP senior X - BackOffice | 0 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 152 | 120 | 1792.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | Execução | 36575 [ORYON DISTRIBUIDORA] | 2025-11-18 10:12 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0159292 | 10773 | 211031-Gestão Empresarial - ERP-AUTOCARGA TRANSPORTES LTDA EPP | JOHNSON RIEGEL | 2025-06-25 | FILIAL RJ | 2025-07-08 15:20 | 2025-08-20 10:11 | Ativo | 86 | TIER 5 | 2025-06-25 17:30 | crm_integration | 2025-06-25 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), App Gestor Senior, ERP senior X - BackOffice, Cotei | 3750.13 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 134 | 1332 | 2399.1 | 9637.6 | Senior | 39600 | 64 | 9637.6 | 252000 | 1155 | 5887.47 | 100 | 4.38 | 0.86 | Execução | 36578 [AUTOCARGA TRANSPORTES] | 2025-11-11 11:02 | 2025-08-26 16:31 | JOHNSON RIEGEL | Orientado | TRUE
PRJ0159424 | 10877 | 211240-Gestão Empresarial - ERP-G3 TELECOM | JULIANA LEMOS | 2025-06-27 | FILIAL NORDESTE | 2025-07-07 13:00 | 2026-05-04 13:00 | Ativo | 41.38 | TIER 4 | 2025-06-30 11:03 | crm_integration | 2025-06-30 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Sistema Adicional |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, Requisição senior X, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | -10254619.3 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1605.8 | 40787.62 | 18409.15 | 348211.3 | Senior | 849600 | -97 | 348211.3 | 3992400 | 28144.02 | 10602830.6 | 56.08 | 165.35 | 0.86 | Execução | 36136 [G3 TELECOM LTDA] | 2025-11-22 06:32 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0159480 | 10926 | 211372-Gestão Empresarial - ERP-PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA | BRUNA OLIVEIRA | 2025-06-30 | FILIAL SP | 2025-07-01 12:00 | 2026-04-01 17:00 | Ativo | 33.38 | TIER 3 | 2025-06-30 19:55 | crm_integration | 2025-06-30 |  | Senior - Torre ERP | 38 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, Usuario SaaS Adicional Nomeado ERP, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 258918.61 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1586.4 | 37082.22 | 19622.29 | 267559.06 | Senior | 338400 | 2997 | 267559.06 | 468000 | 5986.98 | 8640.45 | 55.25 | 0.48 | 0.33 | Planejamento | 36612 [PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA] | 2025-11-18 05:04 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0159485 | 10931 | 211386-Gestão Empresarial - ERP-HUADA AGRICOLA COMERCIAL LTDA | EVANDRO BOGO | 2025-06-30 | FILIAL SP | 2025-08-18 12:00 | 2026-06-05 17:00 | Ativo | 13.21 | TIER 4 | 2025-06-30 20:55 | crm_integration | 2025-06-30 |  | Senior - Torre ERP | 46 | SaaS Novo Cliente | Comercial - Pendências na proposta | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Serviços, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 137230.96 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1116.2 | 32138.67 | 13057.07 | 215149.77 | Senior | 622800 | 176 | 215149.77 | 4053600 | 15736.73 | 77918.81 | 40.89 | 0.65 | 0.38 | Planejamento | 36616 [HUADA AGRICOLA COMERCIAL LTDA] | 2025-11-22 05:15 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0159500 | 10946 | 211417-Gestão Empresarial - ERP-L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA | ARTHUR R. SILVA | 2025-06-30 | FILIAL RJ | 2025-07-01 17:00 | 2026-06-04 09:00 | Ativo | 15.54 | TIER 3 | 2025-06-30 22:21 | crm_integration | 2025-07-01 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente, Novo Cliente | Senior - Dependência entre produtos | ERP - Serviços, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, ERP Banking - Boleto Cobrança, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, Aponta, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, ERP senior X - BackOffice, Analytics ERP, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, Requisição senior X, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 280184.81 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 2749.4 | 122996.79 | 16027.17 | 496830.37 | Senior | 1706400 | 129 | 496830.37 | 3913200 | 36714 | 216645.56 | 49.35 | 1.09 | 0.38 | Planejamento | 36621 [LAS PALETITAS] | 2025-11-22 05:20 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0160150 | 11420 | 212266-Gestão Empresarial - ERP-PNEUGREEN | GUILHERME FERNANDINO | 2025-07-24 | FILIAL MINAS | 2025-08-05 13:00 | 2026-01-30 22:00 | Ativo | 46.14 | TIER 4 | 2025-07-24 17:19 | crm_integration | 2025-07-24 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 149482.23 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1149.2 | 27007.68 | 11255.1 | 232586.14 | Senior | 1368000 | 180 | 232586.14 | 4158000 | 30060.6 | 83103.91 | 64.08 | 1.51 | 0.85 | Execução | 36728 [PNEUGREEN] | 2025-11-24 08:59 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0160403 | 11614 | 212441-Gestão Empresarial - ERP-INPAER CAMPINAS | JOHNSON RIEGEL | 2025-07-30 | FILIAL SP INTERIOR | 2025-08-04 08:00 | 2025-12-01 17:45 | Ativo | 45 | TIER 5 | 2025-08-01 15:16 | crm_integration | 2025-08-01 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Sistema Adicional |  | ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, ERP senior X - BackOffice | 4005.55 | Verde | Aberto | Antecipado | Implantação | 16 | 0 | 75 | 4005.55 | Senior | 0 | 0 | 4005.55 | 0 | 0 | 0 | 95.39 |  | 0 | Execução | 31917 [INPAER - FABRICACAO PAULISTA DE AERONAUTICA IMPORT] | 2025-11-22 05:09 |  |  | Orientado | FALSE
PRJ0160366 | 11591 | 212528-Gestão Empresarial - ERP-BETBR LOTERIAS LTDA | VAGNER RASMUSSEN | 2025-07-31 | FILIAL PR | 2024-02-08 14:00 | 2026-03-09 13:00 | Ativo | 37.52 | TIER 4 | 2025-07-31 21:19 | crm_integration | 2025-08-01 |  | Senior - Torre ERP | 40 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), App Gestor Senior, Analytics ERP, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 108370.93 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 980.4 | 30115.85 | 9378.5 | 173385.76 | Senior | 853200 | 167 | 173385.76 | 3852000 | 25954.38 | 65014.83 | 44.66 | 1.35 | 0.74 | Execução | 36757 [BETBR LOTERIAS LTDA] | 2025-11-22 07:13 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0160800 | 11905 | 212627-Gestão Empresarial - ERP-JEQUITIBA AGRO LTDA | REGINA ARAUJO | 2025-07-31 | FILIAL MT | 2025-05-23 11:01 | 2026-01-09 22:00 | Ativo | 1.8 | TIER 4 | 2025-08-20 10:51 | crm_integration | 2025-08-20 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), App Gestor Senior, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 128459.78 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1189.2 | 18918.48 | 7244.51 | 200568.1 | Senior | 216000 | 178 | 200568.1 | 15030000 | 6799.16 | 72108.32 | 87.94 | 0.22 | 0.02 | Iniciação | 36862 [JEQUITIBA AGRO LTDA] | 2025-11-22 05:28 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0161163 | 12210 | 213687-Gestão Empresarial - ERP-ORAFI COMÉRCIO DE ADORNOS LTDA | MATEUS SCHOTT | 2025-08-29 | FILIAL RJ | 2025-09-01 08:00 | 2025-12-30 17:45 | Ativo | 0 | TIER 5 | 2025-08-29 18:46 | crm_integration | 2025-08-29 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 122653.41 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 1083.2 | 18033.6 | 6469.77 | 205793.28 | Senior | 0 | 148 | 205793.28 | 43200 | 0 | 83139.87 | 49.24 |  | 0 | Iniciação | 37158 [ORAFI] | 2025-11-08 07:16 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0161677 | 12598 | 214294-Gestão Empresarial - ERP-IDRA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EPI E HIDRAULICO | JOHNSON RIEGEL | 2025-09-11 | BACKOFFICE | 2025-09-17 08:00 | 2026-01-14 17:45 | Ativo | 59 | TIER 5 | 2025-09-16 17:45 | crm_integration | 2025-09-16 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), Compliance Fiscal (integrado ao ERP X), ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, App Gestor Senior, ERP senior X - Gestão Industrial, ERP senior X - BackOffice | 37720.46 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 363.2 | 2138.4 | 6516.84 | 40709.22 | Senior | 0 | 1262 | 40709.22 | 0 | 0 | 2988.76 | 48.07 |  | 0 | Execução | 37228 [IDRA DISTRIBUIDORA] | 2025-11-21 06:54 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0162040 | 12913 | 214812-Gestão Empresarial - ERP-TECHWALL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | JOHNSON RIEGEL | 2025-09-24 | FILIAL SC | 2025-09-29 08:00 | 2026-01-26 17:45 | Ativo | 17 | TIER 5 | 2025-09-26 10:01 | crm_integration | 2025-09-26 |  | Senior - Torre ERP | 0 | SaaS Novo Cliente |  | eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, App Gestor Senior, ERP senior X - Gestão Industrial, ERP senior X - BackOffice | 0 | Verde | Fechado | Antecipado | Serviços | 152 | 120 | 1778.63 | 0 | Senior | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.96 |  | 0 | Planejamento | 37279 [TECHWALL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA] | 2025-11-17 14:08 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0162224 | 13043 | 215087-Gestão Empresarial - ERP-DELTA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | JOHNSON RIEGEL | 2025-09-30 | FILIAL SP INTERIOR | 2025-10-01 08:00 | 2026-01-28 17:45 | Ativo | 24 | TIER 5 | 2025-09-30 15:45 | crm_integration | 2025-09-30 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente, Novo Cliente |  | eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, App Gestor Senior, ERP senior X - Gestão Industrial, ERP senior X - BackOffice | 85094.78 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 486 | 1310.7 | 4573 | 99532.31 | Senior | 0 | 589 | 99532.31 | 540000 | 0 | 14437.53 | 42.3 |  | 0 | Execução | 37303 [DELTA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA] | 2025-11-22 07:03 |  |  | Orientado | TRUE
PRJ0162277 | 13093 | 215266-Gestão Empresarial - ERP-TRIEX COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | DEISE ALVES | 2025-09-30 | FILIAL MINAS | 2025-10-13 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Ativo | 8.47 | TIER 4 | 2025-10-01 00:15 | crm_integration | 2025-10-01 |  | Senior - Torre ERP | 25 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, ERP Banking - Boleto Cobrança, ERP Banking - Boleto Cobrança, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 139477.45 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 927.8 | 24744.19 | 10343.99 | 196718.83 | Senior | 217800 | 244 | 196718.83 | 3340080 | 1691 | 57241.38 | 20.11 | 2.69 | 0.69 | Planejamento | 37322 [TRIEX COMERCIO E EXPORTACAO LTDA] | 2025-11-24 08:12 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0162289 | 13116 | 215267-Gestão Empresarial - ERP-LAFERLINS | JULIANA LEMOS | 2025-09-30 | FILIAL NORDESTE | 2024-02-08 14:00 | 2026-01-05 14:00 | Ativo | 5.87 | TIER 3 | 2025-10-01 01:04 | crm_integration | 2025-10-01 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente, Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), ERP Banking - PIX Cobrança, App Gestor Senior, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 170316.27 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1215 | 25550.04 | 7549.19 | 240397.17 | Senior | 79200 | 243 | 240397.17 | 838800 | 1200.86 | 70080.9 | 90.91 | 1.4 | 0.33 | Iniciação | 37324 [LAFERLINS] | 2025-11-22 05:23 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0162408 | 13185 | 215414-Gestão Empresarial - ERP-SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | JOHNSON RIEGEL | 2025-10-03 | FILIAL SP INTERIOR | 2025-10-06 08:00 | 2026-02-02 17:45 | Ativo | 52 | TIER 5 | 2025-10-03 11:15 | crm_integration | 2025-10-03 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), Compliance Fiscal (integrado ao ERP X), ERP Senior X - Contabilidade Gerencial, App Gestor Senior, ERP senior X - Gestão Industrial, ERP senior X - BackOffice | 31611.33 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 283.2 | 2022 | 4085.53 | 31611.33 | Senior | 0 | 0 | 31611.33 | 0 | 0 | 0 | 54.47 |  | 0 | Execução | 37337 [SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA] | 2025-11-18 16:02 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0163148 | 13746 | 216295-Gestão Empresarial - ERP-AREIA.COM.BR | ADRIANO BODNAR | 2025-10-28 | FILIAL PR | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 15:40 | GP não alocado | 0 | TIER 4 | 2025-10-28 15:45 | crm_integration | 2025-10-28 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, Analytics ERP, Cotei, Requisição senior X, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 167620.75 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 903.5 | 31572.82 | 10108.4 | 167620.75 | Senior | 0 | 0 | 167620.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Iniciação | 37583 [AREIA.COM.BR] | 2025-11-04 16:43 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0163252 | 13834 | 216534-Gestão Empresarial - ERP-KARSTEN S/A - MATRIZ | EVANDRO BOGO | 2025-10-30 | FILIAL SC | 2025-10-28 12:00 | 2026-03-26 21:00 | Ativo | 2 | TIER 5 | 2025-10-30 18:00 | crm_integration | 2025-10-30 |  | Senior - Torre ERP | 53 |  |  | ERP - BackOffice | 30049.94 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 228 | 0 | 0 | 56100.44 | Senior | 28800 | 115 | 56100.44 | 820800 | 1102.16 | 26050.5 | 12.08 | 0 | 2.64 | Iniciação | 352 [KARSTEN S/A - MATRIZ] | 2025-11-24 05:11 |  |  | Pequena Implantação | TRUE
PRJ0163747 | 14223 | 216602-Gestão Empresarial - ERP-JORTAL | ALDELIR SANTOS | 2025-10-31 | FILIAL SP | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 14:43 | GP não alocado | 0 | TIER 5 | 2025-11-14 08:49 | crm_integration | 2025-11-14 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Sistema Adicional |  | ERP Senior X - Contabilidade Gerencial | 4119.98 | Verde | Fechado | Antecipado | Implantação | 16 | 0 | 39 | 4119.98 | Senior | 0 | 0 | 4119.98 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Iniciação | 32528 [JORTAL] | 2025-11-14 11:17 |  |  | Orientado | FALSE
PRJ0163299 | 13873 | 216633-Gestão Empresarial - ERP-WECO S.A | ANA SERRES | 2025-10-31 | FILIAL RS | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 15:34 | Ativo | 0 | TIER 3 | 2025-10-31 17:00 | crm_integration | 2025-10-31 |  | Senior - Torre ERP | 33.42 | SaaS Sistema Adicional |  | ERP - Serviços, ERP - Custos, ERP - Manufatura, ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, App Gestor Senior, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe | 296987.84 | Verde | Fechado | Parcelado | Implantação | 1883.2 | 3546 | 1182 | 296987.84 | Senior | 0 | 0 | 296987.84 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Iniciação | 24213 [WECO S.A] | 2025-11-13 17:02 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0163610 | 14108 | 217007-Gestão Empresarial - ERP-THIENE COMERCIO E REPRESENTACOES | REGINA ARAUJO | 2025-11-10 | FILIAL MT | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 16:20 | Ativo | 0 | TIER 3 | 2025-11-11 10:00 | crm_integration | 2025-11-11 |  | Senior - Torre ERP | 53 | SaaS Novo Cliente |  | Usuario SaaS Produção ERP, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - Mercado, ERP - BackOffice, eDocs - Fatura Excedente, Usuario SaaS Homologação ERP, e-Docs Múltiplos Documentos (Emissão & Recebimento), eDocs - Recebimento de NFSe - Fatura Excedente, App Gestor Senior, ERP senior X - BackOffice, Analytics ERP, Fábrica de Software - Customização [ERP], Cotei, eDocs - Recebimento de NFSe, Integração Web Services/SID / Integrações Proprietárias | 166696.77 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 1064.4 | 7848 | 3927.97 | 166696.77 | Senior | 0 | 0 | 166696.77 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Iniciação | 37709 [THIENE COMERCIO E REPRESENTACOES] | 2025-11-14 15:17 |  |  | Padronizado | TRUE
PRJ0163637 | 14134 | 217056-Gestão Empresarial - ERP-ATLANTIS TERMINAIS | LUDMILA SUTIR | 2025-11-11 | FILIAL SP | 2025-11-12 08:00 | 2026-03-31 14:40 | Não iniciado | 0 | TIER 5 | 2025-11-11 17:32 | crm_integration | 2025-11-11 |  | Senior - Torre ERP | 53 |  |  | ERP - Controladoria, ERP - Finanças, ERP - Suprimentos, ERP - BackOffice, ERP Banking - PIX Cobrança | 99600.61 | Verde | Fechado | Por pacote | Implantação | 386.8 | 0 | 0 | 99600.61 | Senior | 0 | 0 | 99600.61 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Iniciação | 20921 [ATLANTIS TERMINAIS] | 2025-11-24 10:34 |  |  | Pequena Implantação | TRUE